Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

 отчетный период 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///%5C%5CANNA%5Ccommon%21%21%21%5C1.2017%20%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%A2%D0%90%5C%D0%9E%D0%A2%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%5C%D0%98%D0%AE%D0%9B%D0%AC%5C25%5C18192_3.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. [<2>](file:///%5C%5CANNA%5Ccommon%21%21%21%5C1.2017%20%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%A2%D0%90%5C%D0%9E%D0%A2%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%5C%D0%98%D0%AE%D0%9B%D0%AC%5C25%5C18192_3.doc#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](file:///%5C%5CANNA%5Ccommon%21%21%21%5C1.2017%20%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%A2%D0%90%5C%D0%9E%D0%A2%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%5C%D0%98%D0%AE%D0%9B%D0%AC%5C25%5C18192_3.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»** | Глава Администрации – М.В. Масевич Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова  | X | X | X | 30.0  | 30,0 | 23,3 | 23,3 | 6.7 тыс. руб.освоение денежных средств запланировано в течение 2019 года. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» | Глава Администрации – М.В. Масевич Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.«Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | Глава Администрации – М.В. Масевич Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления глава администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения и специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 10,0 | 10,0 | 3,3 | 3,3 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации – М.В. Масевич Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «[Оценка населения деятельности органов местного»](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=125372).  | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | - |  |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1.  | Глава Администрации – М.В. Масевич Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова |  - Глава администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения прошла обучение по программе: «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности»,  - Специалист первой категории прошла обучение по программе: «Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную безопасность». На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация, создана вкладка: «[Оценка населения деятельности органов местного»](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=125372)   | X | 30.09.2019 | X | X | X | X |  |
| 6 | **Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика»**  | Глава Администрации – М.В. Масевич Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | X | X | X | 41,4 | 41,4 | 22.0 | 22.0 | 19.4 тыс. руб.освоение денежных средств запланировано в течение 2019 года |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.«Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Гуково-Гнилушевском сельском поселении»  | Глава Администрации – М.В. Масевич Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановле-нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, проектов правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | Глава Администрации – М.В. Масевич Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»).  | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 41,4 | 41,4 | 22.0 | 22.0 | 19.4 тыс. руб.освоение денежных средств запланировано в течение 2019 года |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации – М.В. Масевич Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | X | 30.09.2019 | X | X | X | X | - |
| 10 | **Подпрограмма 3 . «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет»**  | Глава Администрации – М.В. Масевич Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | X | X | X | 525,2 | 525,2 | 288,8 | 288,8 | 236,4 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано в течение 2019 года |
| 11 | Основное мероприятие 3.1.«Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении»  | Глава Администрации – М.В. Масевич Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | Назначена и начислена государственная пенсия за выслугу лет 4 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении  | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 525,2 | 525,2 | 288,8 | 288,8 | 236,4 тыс. руб. освоение денежных средств запланировано в течение 2019 года |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. «Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» | Глава Администрации – М.В. Масевич Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | в 2019 году не запланированы выплаты единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | - | - |
| 13 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации – М.В. Масевич Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | В 1 полугодии 2019 года государственная пенсия за выслугу лет начислена в полном объеме. | X | 30.09.2019 | X | X | X | X | X |
| 14 | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | 596.6 | 596.6 | 334.1 | 334.1 | 262.5 тыс. руб. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава Администрации – М.В. Масевич Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | X | X | X | 596.6 | 596.6 | 334.1 | 334.1 | 262.5 тыс. руб. |

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения М.В. Масевич

Исполнитель:

Главный специалист по правовой и кадровой работе – С.В. Виноградова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

 за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 18.12.2018 № 104.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляют 596.6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы 334.1 тыс. рублей или 56 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.12.2018 № 73 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 30.0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2019 года заключено 2 договора на сумму 23,3 тыс. рублей. Фактически расходы составили 23,3 тыс. рублей, оплата по договору за участие в совете муниципальных образований, а также в целях повышения профессиональных компетенций кадров муниципального управления.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение трех основных мероприятий. За 9 месяцев 2019 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области», 1.2 «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» и 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления дополнительное образование получил ведущий специалист (главный бухгалтер) Администрации.. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация.

На реализацию подпрограммы 2 в первом полугодии 2019 года предусмотрено 41,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 22.0 тыс. рублей или 53.1 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основных мероприятия (2.1 «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» и 2.2 «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, проектов правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведен социологический опрос населения, соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

На реализацию подпрограммы 3 за 9 месяцев 2019 года предусмотрено 525,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 288,8 тыс. рублей или 55,0%. В рамках подпрограммы 3 за 9 месяцев 2019 года предусмотрено выполнение основного мероприятия 3.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении», выполненного в установленный срок.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате государственная пенсия за выслугу лет начислена в полном объеме.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения М.В. Масевич

Исполнитель:

Главный специалист по правовой и кадровой работе – Виноградова С.В.