Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 1 квартал 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» | Глава Администрации – Масевич М.В. Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям -Стижко О.Н. | X | X | X | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | Глава Администрации – Масевич М.В. Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям -Стижко О.Н. | привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения; приобретение спортивного инвентаря. | 01.01.2020 | 30.03.2020 | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 тыс. руб. освоение денежных средств запланировано во 2 квартал 2020 года |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации – Масевич М.В Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям -Стижко О.Н. | Школьные команды Гуково-Гнилушевского сельского поселения обеспечены необходимым инвентарем (мячи, скакалки, обручи, мат гимнастический, канат гимнастический настольный теннис, дартс, бадминтон, шашки, шахматы). Оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий. | X | 30.03.2020 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры массового спорта Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации –Масевич М.В Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям -Стижко О.Н. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Администрации – Масевич М.В Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям -Стижко О.Н. | Обеспеченность и доступность для жителей поселения объектов массового спорта | 01.01.2020 | 30.03.2020 | - | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации –Масевич М.В Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям -Стижко О.Н. | Жители поселения обеспечены 2 спортивными залами, имеется тренажерный зал, 2 спортивные площади, спортивные сооружения и инвентарь | X | 30.03.2020 | X | X | X | X | X |
| 7 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава Администрации – Масевич М.В Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям -Стижко О.Н. | X | X | X | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 тыс. руб. |

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                                                                                                              М.В. Масевич

Исполнитель:

Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям – Стижко О.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 1 квартал 2020 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.12.2018  № 102.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие инфраструктуры массового спорта Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций»  распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2019 №61 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 выполнено одно основное мероприятие 1.1 («Физкультурные и массовые спортивные мероприятия»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате спортивные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, скакалки, обручи, мат гимнастический, канат гимнастический настольный теннис, дартс, бадминтон, шашки, шахматы), оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 в 2020 году не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.1 («Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате жители поселения обеспечены 2 спортивными залами, имеется тренажерный зал, 2 спортивные площадки, спортивные сооружения и инвентарь.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 квартал 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского   поселения                                                          М.В. Масевич

Исполнитель:

Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям – Стижко О.Н.