**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

25.12.2020 № 82/2 х. Гуково

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 18.12.2018 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Гуково-Гнилушевского сельского поселения и размещению на официальном сайте Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Главный специалист по правовой

и кадровой работе Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Виноградова С.В.

Приложение

к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 25.12.2020 № 82/2

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения " Муниципальная политика " на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) |  | Объем расходов [<2>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | Федера-льный бюджет | област-ной бюджет | бюджет района | бюджет поселе-ния | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Начальник СЭ и Ф Шушпанова А.В., главный специалист по правовой и кадровой работе  Виноградова С.В. | X | X | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие  1.1. Участие в совете муниципальных образований Ростовской области | Начальник СЭ и Ф Шушпанова А.В., главный специалист по правовой и кадровой работе  Виноградова С.В. | Возможность получения организационной, методической, юридической и информационной поддержки | 2021 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие  1.2. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Начальник СЭ и Ф Шушпанова А.В., главный специалист по правовой и кадровой работе  Виноградова С.В. | Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | 2021 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие  1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Начальник СЭ и Ф Шушпанова А.В., главный специалист по правовой и кадровой работе  Виноградова С.В. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Контрольное событие  Программы 1 | Начальник СЭ и Ф Шушпанова А.В., главный специалист по правовой и кадровой работе  Виноградова С.В. | Размещение необхо-димой информации на официальном сайте в информаци-онно-телеком-муникационной системе Интернет | 2021 | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» | Начальник СЭ и Ф Шушпанова А.В., главный специалист по правовой и кадровой работе  Виноградова С.В. | X | X | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Гуково-Гнилушевском сельском поселении | Начальник СЭ и Ф Шушпанова А.В., главный специалист по правовой и кадровой работе  Виноградова С.В. | Организация и про-ведение социологи-ческого исследования Гуково-Гнилушевс-кого сельского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, проектов правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации | Начальник СЭ и Ф Шушпанова А.В., главный специалист по правовой и кадровой работе  Виноградова С.В. | Соблюдение норм федерального и областного законо-дательства, регулирующих вопросы опубликования пра-вовых актов в средствах массовой информации. | 2021 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Начальник СЭ и Ф Шушпанова А.В., главный специалист по правовой и кадровой работе  Виноградова С.В. | Соблюдение норм федерального и областного законо-дательства, регулиру-ющих вопросы размещения пра-вовых актов на официальном сайте | 2021 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,00 |
| 10 | Контрольное событие  Программы 2 | Начальник СЭ и Ф Шушпанова А.В., главный специалист по правовой и кадровой работе  Виноградова С.В. | Размещение на официальном сайте Администрации поселения аналити-ческого отчета и информации об основных социально-бытовых проблемах. Размещение на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник») норма-тивно-правовых актов, подлежащих обнародованию и публикации. | 2021 | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Подпрограмма 3 Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет | Начальник СЭ и Ф Шушпанова А.В., главный специалист по правовой и кадровой работе  Виноградова С.В. | X | X | 256,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,60 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении | Начальник СЭ и Ф Шушпанова А.В., главный специалист по правовой и кадровой работе  Виноградова С.В. | Предоставление социальных гарантий и выплат в полном объеме пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих. | 2021 | 256,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,60 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении | Начальник СЭ и Ф Шушпанова А.В., главный специалист по правовой и кадровой работе  Виноградова С.В. | Предоставление социальных гарантий и выплат в полном объеме пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Контрольное событие  Программы 3 | Начальник СЭ и Ф Шушпанова А.В., главный специалист по правовой и кадровой работе  Виноградова С.В. | Выплата в полном объеме государст-венной пенсии за выслугу лет и единовременного пособия за полные годы стажа муници-пальной службы при увольнении на пенсию впервые | 2021 | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения - Начальник СЭ и Ф Шушпанова А.В., главный специалист по правовой и кадровой работе  Виноградова С.В. | X | X | 312,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,70 | 0,00 |