Приложение

к постановлению Администрации

Гуково-Гнилушевского  сельского поселения

от 10.01.2022  № 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2021г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11 101,6 | 11 101,6 | 4 538,9 | 4 538,9 | 6 547,9 тыс. рублей, из них 6 310,8 тыс. рублей - неиспользованные целевые денежные средства возвращены в областной бюджет Ростовской области, 237,1 тыс. рублей - экономия денежных средств по фактически заключенным контрактам |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Техническое обслуживание, аварийное обследование и ремонт объектов газового хозяйства, оказание услуг по организации поверки и выполнение работ по ремонту. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 82,2 | 82,2 | 72,0 | 72,0 | 10,2 тыс. рублей, экономия денежных средств по фактически заключенным контрактам |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 12 сходов. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов газо- и водо- снабжения, включая разработку проектно-сметной документации» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водоснабжение х. Коминтерн Красносулинского района Ростовской области» Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области Технический надзор за строительством объекта: за строительством объекта: «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10 993, 7 | 10 993,7 | 4 445,8 | 4 452,8 | 6 547,9 тыс. рублей, из них 6 310,8 тыс. рублей - неиспользованные целевые денежные средства возвращены в областной бюджет Ростовской области, 237,1 тыс. рублей - экономия денежных средств по фактически заключенным контрактам |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (субсидии юридическим лицам, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан на коммунальные услуги. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 25,7 | 25,7 | 21,03 | 21,03 | 4,67 тыс. рублей - экономия денежных средств по фактически заключенным контрактам |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства. | X | Х | X | X | X | X |  |
| 6 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 156,1 | 1 156,1 | 1 126,4 | 1 126,4 | 29,7 тыс. рублей - экономия денежных средств по фактически заключенным контрактам |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61270201295 от 25.01.2021г., также заключен договор на текущий ремонт уличного освещения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 542,4 | 542,4 | 512,8 | 512,8 | 29,6 тыс. рублей - экономия денежных средств по фактически заключенным контрактам |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 субботника. Заключен договор по оказанию услуг за утилизацию ртутьсодержащих отходов. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Заключен контракт на вывоз несанкционированной свалки строительного мусора в х. Новоровенецкий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 594,4 | 594,4 | 594,3 | 594,3 | 0,10 тыс. рублей - экономия денежных средств по фактически заключенным контрактам |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Для реализации данного мероприятия был заключен договор на противоклещевую обработку мест общего пользования; договор на ремонт памятников. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории памятников, спортивных и детских площадок. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 19,3 | 19,3 | 19,27 | 19,27 | 0,03 тыс. рублей - экономия денежных средств по фактически заключенным контрактам |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Заключены договора на поставку электроэнергии и текущий ремонт уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | Х | X | X | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н.. |  | X | Х | X | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | X | X | X | 12 257,7 | 12 257,7 | 5 665,3 | 5 665,3 | 6 592,4 тыс руб., из них 6 310,8 тыс. рублей - неиспользованные целевые денежные средства возвращены в областной бюджет Ростовской области, 281,6 тыс. рублей - экономия денежных средств по фактически заключенным контрактам |

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского                                                                                                                                                         сельского поселения                                                                                                                                                                   С.В. Филенко

Исполнитель:

Специалист 1 категории  по благоустройству

Круду Е.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Отчетный период: 12 месяцев 2021г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой - 12 257,7  тыс. рублей, бюджетной росписью – 12 257,7 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2021  года фактическое освоение средств составило 5 665,3 тыс. рублей или 46,2 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее - подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее - подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее - подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 02.02.2018г. № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций»:

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено бюджетной росписью - 11 101,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 4 538,9 тыс. рублей или 40,9%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. В 2021 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства», 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», 1.4 «Расходы на возмещение предприятием жилищно-коммунального хозяйства части плат граждан за коммунальные услуги (субсидии юридическим лицам, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,услуг)). Основное мероприятие 1.3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газо- и водо- снабжения, включая разработку проектно сметной документации» выполнено частично, в связи с возвратом в областной бюджет Ростовской области неиспользованных целевых денежных средств.

Контрольное событие подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства. Заключены контракты на:

-вывоз строительного мусора в х. Новоровенецкий;

-техническое обслуживание, аварийное обследование и ремонт объектов газового хозяйства, оказание услуг по организации поверки и выполнение работ по ремонту, контролю технического обслуживания, расположенных в х. Марс Красносулинского района Ростовской области;

-выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водоснабжение х. Коминтерн  Красносулинского района  Ростовской области»;

-строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области;

-технический надзор за строительством объекта: за строительством объекта: «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области».

Проведено возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, в части платы граждан за коммунальные услуги (субсидии юридическим лицам, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг).

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1 156,1 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1 126,4 тыс. рублей или 97,4%.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены четыре основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» и 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства»).

Контрольное событие подпрограммы 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, заключен договор на текущий ремонт уличного освещения. Выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования,  оказаны услуги по лабораторному исследованию питьевой воды, дезинфекции питьевой воды, утилизации ртутьсодержащих отходов. Заключен контракт на вывоз несанкционированной свалки строительного мусора в х. Новоровенецкий. Население проинформировано по вопросам благоустройства.

Контрольное событие подпрограммы 3 - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» не рассматривалось, в связи с отсутствием в муниципальном образовании «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» аварийного жилищного фонда.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 12 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                                       С.В. Филенко

Исполнитель:

Специалист 1 категории по благоустройству

Круду Е.Н.