Приложение

к постановлению Администрации

Гуково-Гнилушевского  сельского поселения

от 07.10.2022г. № 202

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2022г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6 443,76 | 6 443,76 | 6 427,11 | 6 427,11 | 16,65 тыс. рублей - освоение денежных средств в течение 2022г. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Техническое обслуживание, аварийное обследование и ремонт объектов газового хозяйства, оказание услуг по организации поверки и выполнение работ по ремонту. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 12 сходов. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов газо- и водо- снабжения, включая разработку проектно-сметной документации» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водоснабжение х. Коминтерн Красносулинского района Ростовской области» Выполнение технического плана и схемы земельного участка на распределительный газопровод высокого и низкого давления, расположенного по адресу: ул. Лунная, х. Марс | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6 439,36 | 6 439,36 | 6 426,96 | 6 426,26 | 12,4 тыс. рублей - освоение денежных средств в течение 2022г. |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (субсидии юридическим лицам, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан на коммунальные услуги. 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4,40 | 4,40 | 0,15 | 0,15 | 4,25 тыс. рублей - освоение денежных средств в течение 2022г. |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства. | X | Х | X | X | X | X |  |
| 6 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 842,50 | 842,50 | 370,54 | 370,54 | 471,96 тыс. рублей - освоение денежных средств в 2022 году |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61270201503 от 21.01.2022г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 732,90 | 732,90 | 324,97 | 324,97 | 407,93 тыс. рублей - освоение денежных средств в 2022 году |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 2 субботника. Планируется заключение договора по оказанию услуг за утилизацию ртутьсодержащих отходов. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 тыс. рублей - освоение денежных средств в 2022 году |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Для реализации данного мероприятия заключены и будут заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования; договор на ремонт памятников; отлов собак; дезинфекция питьевой воды. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории памятников, спортивных и детских площадок. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 79,60 | 79,60 | 35,57 | 35,57 | 44,03 тыс. рублей - освоение денежных средств в 2022 году |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |  |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | Заключены договора на поставку электроэнергии и текущий ремонт уличного освещения. Заключены и запланировано заключение договоров по оказанию услуг за утилизацию ртутьсодержащих отходов; противоклещевую обработку мест общего пользования; ремонт памятников; отлов собак; дезинфекции питьевой воды Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | Х | X | X | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н.. |  | X | Х | X | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Специалист 1 категории по благоустройству Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Круду Е.Н. | X | X | X | 7 286,26 | 7 286,26 | 6 797,65 | 6 797,65 | 488,61 тыс. рублей - освоение денежных средств в 2022 году |

Начальник сектора экономики и финансов

Администрации Гуково-Гнилушевского                                                                                                                                                         сельского поселения                                                                                                                                                                    И.Н. Салькова

Исполнитель:

Специалист первой категории  по благоустройству

Круду Е.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период: 9 месяцев 2022г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено: муниципальной программой - 7 286,26  тыс. рублей, бюджетной росписью - 7 286,26 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2022 года фактическое освоение средств составило 6 797,65 тыс. рублей или 93,3 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее - подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее - подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее - подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 02.02.2018г. № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций»:

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено бюджетной росписью - 6 443,76 тыс. рублей, фактические расходы составили 6 427,11 тыс. рублей или 99,74%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий (1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства», 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», 1.3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газо- и водо- снабжения, включая разработку проектно сметной документации»1.3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газо- и водо- снабжения, включая разработку проектно сметной документации», 1.4 «Расходы на возмещение предприятием жилищно-коммунального хозяйства части плат граждан за коммунальные услуги (субсидии юридическим лицам, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг).

Контрольное событие подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства. Проведена оплата за выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водоснабжение    х. Коминтерн  Красносулинского района  Ростовской области». Также проведена оплата за технический план и схему земельного участка на распределительный газопровод высокого и низкого давления, расположенного по адресу: ул. Лунная,                х. Марс.

Запланировано проведение возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, в части платы граждан за коммунальные услуги (субсидии юридическим лицам, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг).

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 842,50 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 370,54 тыс. рублей или 43,98%.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» и 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства»).

Контрольное событие подпрограммы 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» выполняется в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора. Запланированы работы по противоклещевой обработке мест общего пользования,  оказания услуг по лабораторному исследованию питьевой воды, дезинфекции питьевой воды, утилизации ртутьсодержащих отходов, отлова собак. Население проинформировано по вопросам благоустройства.

Контрольное событие подпрограммы 3 - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» не рассматривалось, в связи с отсутствием в муниципальном образовании «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» аварийного жилищного фонда.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора экономики и финансов

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                                        И.Н. Салькова

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству

Круду Е.Н.