Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 12 месяцев 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Развитие библиотечного дела» | Директор МБУК КСР «БГГСП» Дьяченко В.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | За 12 месяцев 2014 г. количество обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составило 600 человек. Фактический объем предоставленных услуг – 13 478 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 749,7 | 569,7 | 51,7 |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры» | Директор МБУК КСР «БГГСП» Дьяченко В.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Увеличение материально-технического оснащения муниципального учреждения культуры планируется при поступлении денежных средств в бюджет поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК КСР «БГГСП» Дьяченко В.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация досуга» |
| 2.1 | Основное мероприятие Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Проведено 488 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, Пасхи, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хутора, к 77-ю образования Ростовской области, день знаний, день учителя, день пожилого человека, день народного единства, день матери, день неизвестного солдата, день героев Отечества). Количество участников мероприятий составило 21223 человека. В самодеятельных коллективах народного творчества 122 участника. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2187,7 | 1 592,0 | 206,3 |
| 2.2. | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры. | Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Увеличено материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры. Приобретены мебель и стулья офисные, звуко-техническое оборудование. Заключено 2 договора на приобретение мебели и 1 на приобретение звуко-технического оборудования с комплектом коммутации: № 82 от 15.07.2014, № 83 от 15.07.2014, № 1 от 12.11.2014 | 14.08.2014 | 31.12.2014 | 116,9 | 116,9 | 116,9 |
| 2. | Контрольное событие программы | Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. Увеличено материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                               Г.В. Щербаков