Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 01.10.2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | X | X | X | 20,0 | 20,0 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Ремонта объекты капитального хозяйства не требуют. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 20,0 | 20,0 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 16 сходов. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | X | X | X | 777,0 | 777,0 | 314,1 | 731,4 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения. Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору № 2560 от 29.01.2015г. Техническое обслуживание сетей уличного освещения не проводилось. Согласно договору от 12.09.2014 № 14 (погашение кредиторской задолженности 2014 года) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 572,1 | 572,1 | 200,5 | 572,1 |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника и ликвидированы 2 несанкционированные свалки. Погашена кредиторская задолженность 2014 года по договорам от 09.01.2014 № РКЗ/012 и от 14.10.2014 № 19. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 122,0 | 122,0 | 56,9 | 92,8 |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Для реализации данного мероприятия были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования № 184/060/74 от 26.03.2015; на дезинфекцию питьевой системы № 79/060/61 от 21.01.2015; на бактериологическое исследование питьевой воды № 78/060/29 от 21.01.2015. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Заключено 2 договора на ремонт памятников от 22.04.2015 № 1 и № 2. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 82,9 | 82,9 | 56,7 | 66,5 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 11 | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | X | X | X | 7 507,0 | 7 507,0 | 2 025,3 | 6 750,9 |
| 12 | Основное мероприятие 3.1. «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Заключены 2 муниципальных контракта от 15.06.2015 на строительство жилых домов на общую сумму 6 750,9 тыс. руб. Подготовлена аукционная документация на приобретение жилого помещения для переселения 1 семьи. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 7 507,0 | 7 507,0 | 2 025,3 | 6 750,9 |
| 13 | Основное мероприятие 3.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие программы 3.1. | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Заключены 2 муниципальных контракта на строительство жилых домов, Подготовлена аукционная документация на приобретение жилого помещения для переселения 1 семьи. Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 15 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 8 304,0 | 8 304,0 | 2 339,4 | 7 482,3 |

Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                  Г.В. Щербаков