Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» | Глава поселения Г.В. Щербаков Директор МБУК КСР «БГГСП» Дьяченко В.В. | X | X | X | 764,7 | 764,7 | 569,0 | 67,2 | 195,7 тыс. рублей |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» | Глава поселения Г.В. Щербаков Директор МБУК КСР «БГГСП» Дьяченко В.В. | В 2015 г. фактический объем по количеству обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составил – 10500 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 764,7 | 764,7 | 569,0 | 67,2 | 195,7 тыс. рублей в связи с низким поступлением доходов |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Материально-техническое оснащение МБУК КСР «БГГСП» | Глава поселения Г.В. Щербаков Директор МБУК КСР «БГГСП» Дьяченко В.В. | увеличение материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры в 2015 году не планировалось | 01.01.2015 | после принятия плана по увеличению материально-технического оснащения учреждений культуры | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Г.В. Щербаков Директор МБУК КСР «БГГСП» Дьяченко В.В. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Организация досуга» | Глава поселения Г.В. Щербаков Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | X | X | X | 2 090,0 | 2 090,0 | 1 670,3 | 354,6 | 419,7 тыс. рублей |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава поселения Г.В. Щербаков Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | Проведено 285 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года). Количество участников мероприятий составило 6300 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества 122 участника. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 090,0 | 2 090,0 | 1 670,3 | 354,6 | 419,7 тыс. рублей в связи с низким поступлением доходов |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Материально-техническое оснащение МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» | Глава поселения Г.В. Щербаков Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | увеличение материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры в 2015 году не планировалось | 01.01.2015 | после принятия плана по увеличению материально-технического оснащения учреждений культуры | - | - | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие программы 2.1. | Г.В. Щербаков Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 854,7 | 2 854,7 | 2 239,2 | 4721,8 | 615,5 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава поселения - Г.В. Щербаков | X | X | X | 2 854,7 | 2 854,7 | 2 239,2 | 4721,8 | 615,5 тыс. рублей |
|  |  | участник 1 - муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Библиотека Гуково-Гнилушевского сельского поселения» - Директор МБУК КСР «БГГСП» Дьяченко В.В. | X | X | X | 764,7 | 764,7 | 569,0 | 67,2 | 195,7 тыс. рублей |
|  |  | участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гуково-Гнилушевский сельский Дом культуры»- Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | X | X | X | 2 090,0 | 2 090,0 | 1 670,3 | 354,6 | 419,7 тыс. рублей |

Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                  Г.В. Щербаков

Исполнитель:

Специалист первой категории сектора экономики и финансов – Федорова А.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 29.10.2013 № 152.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2 854,7 тыс. руб. В 2015 году заключено 15 договоров на сумму 421,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 239,2 тыс. рублей или 78,4%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Участниками муниципальной программы являются: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гуково-Гнилушевский сельский Дом культуры» и муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Библиотека Гуково-Гнилушевского сельского поселения».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Библиотечное обслуживание» (далее – подпрограмма 1); Подпрограмма 2 – «Организация досуга» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.11.2014 № 122 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 764,7 тыс. рублей. В 2015 году заключено 6 договоров на сумму 67,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 569,0 тыс. рублей или 74,4 %, в том числе погашена кредиторская задолженность в сумме 133,1 тыс. рублей по оплате труда за декабрь 2014 года.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнено основное мероприятие 1.1 («Развитие библиотечного дела»). Срок выполнения основного мероприятия 1.2. («Материально-техническое оснащение МБУК КСР «БГГСП») не наступил.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 2 090,0тыс. рублей. Заключено 9 договоров на сумму 354,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 670,3 тыс. рублей или 79,9 %, в том числе погашена кредиторская задолженность в сумме 496,3 тыс. рублей по оплате труда за декабрь 2014 года и оплата договоров на выполнение работ (оказание услуг) 2014 года.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.1 («Развитие культурно-досуговой деятельности»). Срок выполнения основного мероприятия 2.2. («Материально-техническое оснащение МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК») не наступил.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                              Г.В. Щербаков

Исполнитель:

Специалист первой категории сектора экономики и финансов – Федорова А.С.