Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | X | X | X | 908,5 | 908,5 | 634,9 | 634,9 | 273,6 тыс. руб., оплата работ производилась «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин). | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 751,8 | 751,8 | 609,4 | 609,4 | 142,4 тыс. руб., оплата работ производилась «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | Отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 110,0 | 110,0 | - | - | 110,0 тыс. руб. из-за отсутствия потребности |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 40,0 | 40,0 | 18,8 | 18,8 | 21,2 тыс. руб., оплата производилась «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | Софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | Заключено 20 договоров по содержанию автомобильных дорог. Работы по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них запланированы на 2016 г. Проведена инвентаризация дорог и оказаны услуги на составление сметы на проектные работы. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | Дорожные знаки находятся в исправном состоянии. Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 908,5 | 908,5 | 634,9 | 634,9 | 273,6 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. |  |  |  |  |  |  |  | 273,6 тыс. руб. |

Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                  Г.В. Щербаков

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству – Горнухина Г.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 29.10.2013 № 153.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 908,5 тыс. руб. В 2015 году заключено 22 договора на сумму 634,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 634,9 тыс. рублей или 69,9 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.11.2014 № 124 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 908,5 тыс. рублей. В 2015 году заключено 22 договора на сумму 634,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 634,9 тыс. рублей или 69,9 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены три основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» и 1.4 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»). По основному мероприятию 1.2 («Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них») в связи с отсутствием необходимости в проведении мероприятий срок выполнения наступит в 1 полугодии 2016 года.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин); проведена регистрация текущих изменений в техническом паспорте внутрипоселковой дороги; составлена смета на проектные работы; софинансирование расходов выполнено в полном объеме.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 в 2015 году не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основные мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате дорожные знаки находятся в исправном состоянии, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                              Г.В. Щербаков

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству – Горнухина Г.С.