РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018 	                                                                 № 33                                                                        х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018г. № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                                                               М.В. Масевич

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 15.03.2018 № 33

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач:

- оформлены 5 стендов по ГО и ЧС на темы:

1) О мерах по противодействию терроризму;

2) Общие принципы оказания первой помощи;

3) Действие населения при стихийных бедствиях;

4) Умей действовать при пожаре;

5) Классификация средств индивидуальной защиты;

6) Защитные сооружения гражданской обороны;

7) Ветеринарная служба сообщает;

8) Уголок гражданской защиты;

- проведено 12 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на которых рассматривались вопросы:

1) Об обеспечении населения х. Коминтерн питьевой водой в связи с отсутствием питьевой воды в населенном пункте.

2) О мерах по усилению антитеррористической безопасности населения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

3) О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения в 2017 году.

4) Об обстановке с пожарами на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения и мерах по ее стабилизации.

5) Об обеспечении мер пожарной безопасности в летний период 2017 года. О выполнении первичных мер пожарной безопасности в период подготовки к пожароопасному периоду в 2017 году, о своевременном установлении особого противопожарного периода.

6) О мерах по предотвращению и распространению природных (ландшафтных) пожаров на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения. О мерах по предотвращению выжигания сухой растительности.

7) О принятии мер по устранению предпосылок для возникновения чрезвычайной ситуации и природной катастрофы в связи с прекращением деятельности шахты «Алмазная» ОАО «Угольная компания «Алмазная».

8) Об обеспечении пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников.

- на 28 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации ЧС, было заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории пожарный инвентарь. Оформлены стенды по пожарной безопасности, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение пожарной безопасности»;

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах»;

Подпрограмма 4 – «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Гуково-Гнилушевского сельского поселения».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 1 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 1 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2015 № 118.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»:

- инспектор по ГО и ЧС прошел подготовку по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проведено 12 заседаний КЧС и ОПБ;

- оформлены стенды по ГО и ЧС;

- проведено 28 сходов граждан, на которых проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» для улучшения оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения: заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

Реализация в отчетном периоде основного мероприятия 2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности» привела к достижению следующих результатов:

- оформлены стенды по пожарной безопасности;

- проведено 12 заседаний КЧС и ОПБ;

- приобретен противопожарный инвентарь;

-  администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются  ранцевые огнетушители, 2 противопожарных щита, противопожарная сигнализация, 2 резиновых хлопуши, совковая лопата);

- проведены профилактические мероприятия на 28 сходах граждан о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности.

По основному  мероприятию 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» достигнуты следующие результаты:

- на 12 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах;

По основному мероприятию 3.2 «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено».

В рамках основного мероприятия 4.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» в целях снижения социальной напряженности среди населения, появления негативных явлений в межнациональных отношениях:

- проведены 28 сходов граждан, на которых рассмотрены вопросы соблюдения требований режимных ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ;

-  обеспечена готовность спасательных сил и средств к немедленным действиям;

- ориентировки предполагаемых террористов размещены в местах массового скопления людей;

- розданы памятки по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов;

-  усилена разъяснительная работа среди населения.

По основному мероприятию 4.2 «Участие в проведении совещаний по вопросам межнационального взаимодействия и профилактики терроризма и экстремизма» специалисты Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения принимали участие в заседаниях антитеррористической комиссии Администрации Красносулинского района, в том числе на заседаниях по вопросам межнационального взаимодействия и профилактики терроризма и экстремизма.

В рамках основного мероприятия 4.3. «Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов на официальном сайте Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет»»:

- размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов на официальном сайте Гуково-Гнилушевского поселения;

- проведены  работы по мерам  безопасности в жилом секторе, в том числе контролю за состоянием чердачных помещений, сдачей в аренду жилых и не жилых помещений в домах, проведены совместно с представителями пограничной службы ФСБ России проверки заброшенных, используемых не по назначению строений в целях возможного складирования средств для совершения актов терроризма.

По основному мероприятию 4.4 «Проведение в учреждениях культуры  Гуково-Гнилушевского сельского поселения профилактической работы, тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей» в целях профилактики экстремисткой деятельности молодежи администрация  Гуково-Гнилушевского сельского поселения совместно с учреждениями образования и культуры в пределах своей компетенции осуществляют профилактические, в том числе, воспитательные и пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремисткой деятельности среди молодежи:

- проводится работа, направленная на развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия;

- рассматриваются вопросы роли семьи в воспитании у подрастающего поколения доброжелательности, без конфликтности, толерантности и профилактики социальной напряженности в поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2015 № 118 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

В результате заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. Оформлены стендов по ГО и ЧС. Проведены заседания КЧС и ОПБ, согласно плану работы КЧС и ОПБ. Инспектор по ГО и ЧС прошел подготовку по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Проведена информационно-разъяснительная работа на сходах граждан по предупреждению и ликвидации ЧС.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

В результате приобретен противопожарный инвентарь, оформлены стенды по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС и ОПБ, проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

Контрольное событие подпрограммы 4 выполнено в установленные сроки.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 4 выполнено в установленный срок. В результате специалисты администрации приняли участие в 6 заседаниях антитеррористической комиссии Администрации Красносулинского района, в том числе на заседаниях по вопросам межнационального взаимодействия и профилактики терроризма и экстремизма.

На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов.

На 29 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории  Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы, являются замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к ранее запланированному, от которого зависит объем планируемых мероприятий.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 6,9 тыс. рублей, что соответствует плановым показателям на 69 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2017 году предусмотрено 11 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 9 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 2 показателя (индикатора) исполнены с отклонением, связанным с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу 3 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 13.01.2017 № 9, от 17.02.2017 № 31, от 19.12.2017 № 160.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.12.2016 № 27 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2017 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 8 целевых показателей достигли своих плановых значений 6 показателей, не достигли плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 0;

целевого показателя 1.3 – 0;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 3.1 – 1;

целевого показателя 3.2 – 1;

целевого показателя 4.1 – 1;

целевого показателя 4.2 – 1;

целевого показателя 4.3 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 9:11 = 0,75. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:2=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 75,3:75,3=1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:1,0=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,9*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=0,95.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 28.12.2016 № 134 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.12.2016 № 27 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2017-2019 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Количество обученных должностных лиц Гуково-Гнилушевского сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 2 | 1 | 1 | - |
| 2. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 4 | 4 | 4 | - |
| 1.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | 4 | - | - |
| 1.3. | Количество жителей, охваченных муниципальной системой оповещения | тысяч человек | 1,9 | 2,1 | 1,9 | в связи с уменьшением количества жителей поселения |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» |
| 2.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 4 | 4 | 4 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных с жителями Гуково-Гнилушевского сельского поселения | единиц | 12 | 12 | 12 | - |
| 3.2. | Количество приобретенных средств для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | единиц | - | - | - | - |
| 4.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с проявлениями терроризма, экстремизма или конфликтами на межнациональной почве | процентов | - | 7 | 7 | - |
| 4.2. | Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве | единиц | - | 9 | 9 | - |
| 4.3. | Количество информационных материалов в сфере противодействия терроризму и экстремизму | единиц | - | 15 | 15 | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 10,0 | 10,0 | 6,9 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 6,9 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» | всего | 10,0 | 10,0 | 6,9 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 6,9 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 10,0 | 10,0 | 6,9 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 6,9 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | - |  | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - |  | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.2 «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 4. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
|  | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
|  | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2. «Участие в проведении совещаний по вопросам межнационального взаимодействия профилактики терроризма и экстремизма» | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
|  | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.3. «Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов на официальном сайте Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет»» | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
|  | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.4. «Проведение в учреждениях культуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения профилактической работы, тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей» | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
|  | всего | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 месяцев 2017 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | Проведено 12 заседаний КЧС и ОПБ; оформлено 5 стендов по ГО и ЧС; проведено 28 схода граждан, на которых проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | Оформлены 5 стендов по ГО и ЧС, проведено 12 заседаний КЧС и ОПБ, на 28 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | Х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 6,9 | 6,9 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | Приобретены противопожарный инвентарь (хлопушки, лопата, огнетушитель). Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 | 6,9 | 6,9 | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | Заключен 1 договор на приобретение противопожарного инвентаря на сумму 6,9 тыс. руб. Оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, проведено 12 заседаний КЧС и ОПБ, на 28 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 противопожарных щита, противопожарная сигнализация, совковая лопата, 2 резиновых хлопушки. | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Установлены запрещающие знаки. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | На 28 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Установлены знаки «Купаться запрещено» | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 4.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | Проведено 28 сходов граждан, на которых рассмотрены вопросы соблюдения требований режимных ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ; обеспечена готовность спасательных сил и средств к немедленным действиям; ориентировки предполагаемых террористов размещены в местах массового скопления людей; розданы памятки по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов; усилена разъяснительная работа среди населения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 4.2. «Участие в проведении совещаний по вопросам межнационального взаимодействия профилактики терроризма и экстремизма» | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | Специалисты администрации приняли участие в 6 заседаниях антитеррористической комиссии Администрации Красносулинского района, в том числе на заседаниях по вопросам межнационального взаимодействия и профилактики терроризма и экстремизма | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 4.3. «Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов на официальном сайте Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет»» | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | На официальном сайте Гуково-Гнилушевского поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов; - проведены работы по мерам безопасности в жилом секторе, в том числе контролю за состоянием чердачных помещений, сдачей в аренду жилых и не жилых помещений в домах, проведены совместно с представителями пограничной службы ФСБ России проверки заброшенных, используемых не по назначению строений в целях возможного складирования средств для совершения актов терроризма. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 15 | Основное мероприятие 4.4. «Проведение в учреждениях культуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения профилактической работы, тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей» | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | В целях профилактики экстремисткой деятельности молодежи, администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения совместно с учреждениями образования и культуры в пределах своей компетенции осуществлялись профилактические, в том числе, воспитательные и пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремисткой деятельности среди молодежи: проведена работа, направленная на развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия; рассмотрены вопросы роли семьи в воспитании у подрастающего поколения доброжелательности, без конфликтности, толерантности и профилактики социальной напряженности в поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. | Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В. | Специалисты администрации приняли участие в 6 заседаниях антитеррористической комиссии Администрации Красносулинского района. На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 28 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения. | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 6,9 | 6,9 | - |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения (Глава Администрации - Масевич М.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Рубченко Е.В..) | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 6,9 | 6,9 | - |