РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2014 	                                                №  36                                          х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Главы Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 04.06.2012 № 60 «О порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             Г.В. Щербаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 03.03.2014 № 36

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

за 2013 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2013 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 3719,0 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 2348,9 тыс. рублей (63,2 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на реализацию целей:

1.Решение проблем благоустройства населенных пунктов поселения.

2.Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения.

3.Повышение комфортности проживания граждан.

4.Совершенствование системы благоустройства Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

1. Подпрограммой «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Гуково-Гнилушевского сельского поселения» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 800,0 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 383,4 тыс. рублей (47,9 %), проведены мероприятия:

- Очистка дорог от снега;

- Грейдирование дорог;

- Текущий ремонт дороги по  ул. Первомайская  х. Марс;

- Транспортные услуги строительной техники по погрузке и доставке груза для обустройства дорог;

- Изготовление и установка дорожного знака.

2. Подпрограммой «Уличное освещение» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 1051,9 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 906,5 тыс. рублей (86,2 %), проведены мероприятия:

- Установка суточных реле времени;

- Техническое обслуживание линий наружного освещения;

- Оплата за электроэнергию уличного освещения.

3. Подпрограммой «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 1867,1 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 1059,0 тыс. рублей (56,7 %), проведены мероприятия:

- Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок;

- Противоклещевая обработка;

- Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы;

- Инвентаризация общественных колодцев;

- Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок;

- Работы по уничтожению сорной и карантинной  растительности, обрезка деревьев;

- Приобретение и установка детского игрового оборудования;

- Отлов безнадзорных животных.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 07.02.2013 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 11.11.2010 № 83 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы».

Причинами вносимых изменений явились изменение увеличение объемов финансирования, расширение перечня программных мероприятий.

2. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 13.03.2013 № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 11.11.2010 № 83 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы».

Причинами вносимых изменений явились уменьшение объемов финансирования и перераспределение объемов бюджетных ассигнований.

3. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 01.07.2013 № 76 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 11.11.2010 № 83 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы».

Причиной вносимых изменений явилось перераспределение объемов бюджетных ассигнований.

4. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 26.07.2013 № 96. «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 11.11.2010 № 83 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

Причинами вносимых изменений явились изменение перераспределение объемов бюджетных ассигнований и увеличение объемов финансирования.

5. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.08.2013  № 109. «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 11.11.2010 № 83 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

Причинами вносимых изменений явились перераспределение объемов бюджетных ассигнований, добавление мероприятий, финансируемых из резервного фонда Правительства Ростовской области.

6. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.08.2013  № 111 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 11.11.2010 № 83 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы».

Причинами вносимых изменений явились перераспределение объемов бюджетных ассигнований, уменьшение объемов финансирования.

7. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 10.12.2013  № 167 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 11.11.2010 № 83 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы».

Причинами вносимых изменений явились перераспределение объемов бюджетных ассигнований.

8. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2013  № 184 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 11.11.2010 № 83 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы».

Причинами вносимых изменений явились перераспределение объемов бюджетных ассигнований и увеличение объемов финансирования.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 3719,0 тыс. рублей, использовано 2348,9 тыс. рублей, что составило 63,2 %.

Анализ результатов работы показывает, что работы по благоустройству территории за 2013 год, производились согласно Правил благоустройства Гуково-Гнилушевского сельского поселения. Улучшился эстетический вид территории поселения, уровень благоустройства.

По итогам реализации Программы в 2013 году были достигнуты следующие результаты: проведена инвентаризация грунтовых дорог, общественных колодцев, работа по ликвидации несанкционированных свалок ТБО, проводились работы по грейдированию грунтовых дорог поселения, уничтожению сорной и карантинной  растительности, также проводилась разъяснительно-агитационной работа среди населения на сходах граждан.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

На основании Постановления Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», Постановления Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 11.11.2010 № 83 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы» утратило силу с 01.01.2014 года. Дальнейшая реализация программы прекращена.

Таблица 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения

на 2011-2014 годы» за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 3719,0 | 0 | 399,0 | 3320,0 | 0 | 3719,0 | 0 | 399,0 | 3320,0 | 0 | 2348,9 | 0 | 282,5 | 2066,4 | 0 | 1370,1 тыс. руб. |
| Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
|  | Всего по подпрограмме | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 | 0 | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 | 0 | 383,4 | 0 | 0 | 383,4 | 0 | 416,6 тыс. руб. |
| 1.1. | Мероприятие № 1 Очистка дорог от снега | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 99,6 | 0 | 0 | 99,6 | 0 | 100,4 тыс. руб. экономия в связи с невыполнением доходной части бюджета и отсутствием заключенных договоров |
| 1.2 | Мероприятие № 2 Грейдерование дорог | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 103,3 | 0 | 0 | 103,3 | 0 | 96,7 тыс. руб. экономия в связи с невыполнением доходной части бюджета и отсутствием заключенных договоров |
| 1.3 | Мероприятие № 3 Ремонт и содержание дорог поселения | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 тыс. руб. экономия в связи с невыполнением доходной части бюджета и отсутствием заключенных договоров |
| 1.4 | Мероприятие № 4 Изготовление и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 80,8 | 0 | 0 | 80,8 | 0 | 19,2 тыс. руб. экономия сложилась за счет меньшей стоимости услуг |
| 1.5 | Мероприятие № 5 Транспортные услуги строительной техники по погрузке и доставке груза для обустройства дорог | 185,0 | 0 | 0 | 185,0 | 0 | 185,0 | 0 | 0 | 185,0 | 0 | 99,7 | 0 | 0 | 99,7 | 0 | 85,3 тыс. руб. экономия в связи с невыполнением доходной части бюджета и отсутствием заключенных договоров |
| 1.6 | Мероприятие № 6 Инвентаризация внутрипоселковых дорог | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 тыс. руб. экономия в связи с невыполнением доходной части бюджета и отсутствием заключенных договоров |
| Подпрограмма «Уличное освещение» |
|  | Всего по подпрограмме | 1051,9 | 0 | 0 | 1051,9 | 0 | 1051,9 | 0 | 0 | 1051,9 | 0 | 906,5 | 0 | 0 | 906,5 | 0 | 145,4 тыс. руб. |
| 2.1. | Мероприятие №1 Техническое обслуживание линий наружного освещения | 420,0 | 0 | 0 | 420,0 | 0 | 420,0 | 0 | 0 | 420,0 | 0 | 314,3 | 0 | 0 | 314,3 | 0 | 39,7 тыс. руб. экономия в связи с невыполнением доходной части бюджета |
| 2.2 | Мероприятие №2 Оплата за электроэнергию уличного освещения | 631,9 | 0 | 0 | 631,9 | 0 | 631,9 | 0 | 0 | 631,9 | 0 | 592,2 | 0 | 0 | 592,2 | 0 | 105,7 тыс. руб. экономия по коммунальным услугам в связи с фактически сложившимися расходами |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» |
|  | Всего по подпрограмме | 1867,1 | 0 | 399,0 | 1468,1 | 0 | 1867,1 | 0 | 399,0 | 1468,1 | 0 | 1059,0 | 0 | 282,5 | 776,5 | 0 | 808,1 тыс. руб. |
| 3.1. | Мероприятие № 1 Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок | 512,0 | 0 | 0 | 512,0 | 0 | 512,0 | 0 | 0 | 512,0 | 0 | 293,9 | 0 | 0 | 293,9 | 0 | 218,1 тыс. руб. экономия в связи с невыполнением доходной части бюджета и отсутствием заключенных договоров |
| 3.2 | Мероприятие № 2 Противоклещевая обработка | 9,2 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | 9,2 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | 9,1 | 0 | 0 | 9,1 | 0 | 0,1 тыс. руб. экономия сложилась за счет меньшей стоимости услуг |
| 3.3 | Мероприятие № 3 Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы. | 48,0 | 0 | 0 | 48,0 | 0 | 48,0 | 0 | 0 | 48,0 | 0 | 47,9 | 0 | 0 | 47,9 | 0 | 0,1 тыс. руб. экономия сложилась за счет меньшей стоимости услуг |
| 3.4 | Мероприятие № 4 Спил и вывоз деревьев | 198,3 | 0 | 0 | 198,3 | 0 | 198,3 | 0 | 0 | 198,3 | 0 | 198,2 | 0 | 0 | 198,2 | 0 | 0,1 тыс. руб. |
| 3.5 | Мероприятие № 5 Инвентаризация объектов недвижимости | 215,6 | 0 | 0 | 215,6 | 0 | 215,6 | 0 | 0 | 215,6 | 0 | 43,6 | 0 | 0 | 43,6 | 0 | 172,0 тыс. руб. экономия в связи с невыполнением доходной части бюджет |
| 3.6 | Мероприятие № 6 Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок | 98,8 | 0 | 0 | 98,8 | 0 | 98,8 | 0 | 0 | 98,8 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 11,5 | 0 | 87,3 тыс. руб. экономия в связи с невыполнением доходной части бюджета и отсутствием заключенных договоров |
| 3.7 | Мероприятие № 7 Работы по уничтожению сорной и карантинной растительности, обрезка деревьев | 111,1 | 0 | 0 | 111,1 | 0 | 111,1 | 0 | 0 | 111,1 | 0 | 111,1 | 0 | 0 | 111,1 | 0 | 0 |
| 3.8 | Мероприятие № 8 Ремонт общественных колодцев | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 тыс. руб. экономия в связи с невыполнением доходной части бюджета и отсутствием заключенных договоров |
| 3.9 | Мероприятие № 9 Ремонт пешеходных мостов | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 тыс. руб. экономия в связи с невыполнением доходной части бюджета и отсутствием заключенных договоров |
| 3.10 | Мероприятие № 10 Приобретение и установка детского игрового оборудования | 449,1 | 0 | 399,0 | 50,1 | 0 | 449,1 | 0 | 399,0 | 50,1 | 0 | 327,5 | 0 | 45,0 | 282,5 | 0 | 121,6 тыс. руб. экономия сложилась за счет меньшей стоимости работ |
| 3.11 | Мероприятие № 11 Отлов безнадзорных животных | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 16,1 | 0 | 0 | 16,1 | 0 | 8,9 тыс. руб. экономия в связи с невыполнением доходной части бюджета и отсутствием заключенных договоров |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения

на 2011-2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2013 год | Фактические достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2013 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Инвентаризация грунтовых дорог поселения | м | 10361 | 7682 | 2679 |
| 2 | Инвентаризация общественных колодцев | единиц | 1 | 4 | + 3 |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории поселения | м куб. | 1200 | 1100 | - 100 |
| 4 | Ремонт общественных колодцев | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Грейдирование грунтовых дорог поселения | м | 10 000 | 10 000 | - |
| 6 | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог | м | 500 | - | - 500 |
| 7 | Уничтожению сорной и карантинной растительности | м кв. | 350 | 16753 | + 16403 |
| 8 | Обрезка деревьев на территории поселения | единиц | 40 | 23 | - 17 |
| 9 | Техническое обслуживание линий наружного освещения | проценты | 100 | 95,0 | - 5,0 |
| 10 | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения на сходах граждан | единиц | 35 | 21 | - 14 |