РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015 	                                                       № 32                                           х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             Г.В. Щербаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 27.03.2015 № 31

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 23.10.2013 № 144.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2014 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2014 году были достигнуты следующие результаты:

- обучены 2 должностных лица по гражданской обороне (далее по тексту – ГО) и чрезвычайным ситуациям (далее по тексту – ЧС);

- оформлены 5 стендов по ГО и ЧС на темы:

1) О мерах по противодействию терроризму;

2) Общие принципы оказания первой помощи;

3) Действие населения при стихийных бедствиях;

4) Умей действовать при пожаре;

5) Классификация средств индивидуальной защиты;

6) Защитные сооружения гражданской обороны;

7) Ветеринарная служба сообщает;

8) Уголок гражданской защиты;

- проведено 11 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на которых рассматривались вопросы:

1)  О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории. Утверждение плана работы комиссии на 2014 год;

2) О мерах обеспечения пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2014 года и выработке комплекса мероприятий, направленных на предупреждение пожаров;

3) О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2014 г. и выработке комплекса мероприятий, направленных на предотвращение гибели людей на водных объектах;

4) О мероприятиях по предупреждению африканской чумы свиней и гриппа птиц;

5) Утверждение перечня потенциально опасных объектов;

6) О мерах по подготовке к размещению на территории поселения граждан, прибывающих из республики Украина;

7) О введении режима ЧС на территории поселения;

8) О предупреждении и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности;

9) Об обеспечении населения х. Коминтерн водой, в режиме ограниченного водопользования, в связи с засухой;

10) Об устранении последствий неблагоприятных погодных условий;

11) О проведении всероссийской тренировки по ГО и ЧС;

- на 15 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено:

- соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения планировалось приобретение современных средств индивидуальной защиты, однако они не были приобретены в связи невыполнение доходной части бюджета.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлено 12 предупреждающих знаков «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен  стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 28.10.2013 № 61.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» было предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрено 1 основное мероприятие, которое было выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 2 основных мероприятия. Все мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году отражено в Таблице 2  к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 99,5 тыс. руб., израсходовано 86,8 тыс. руб. (87,2 %).

По подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» израсходовано 83,8 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 2 «Обеспечение пожарной безопасности» израсходовано 3,0 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» план – 12,7 тыс. руб., фактических расходов не было, в связи с невыполнением доходной части бюджета. Срок оплаты перенесен на 2015 год.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение восьми показателей (индикаторов).

По 7 показателям достигнуты плановые значения. Показатель (индикатор) 1.2 «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» при плановом значении (4 единицы) не выполнен. Современные индивидуальные средства защиты не приобретались, в связи с невыполнением доходной части бюджета.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 19.02.2014 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 0,9 тыс. руб. на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- уменьшение на 0,9 тыс. руб. на уплату межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

2. Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 06.03.2014 № 40/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.02.2014 № 59 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 53,0 тыс. руб., на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 04.04.2014 № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.03.2014 № 61 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 51,5 тыс. руб. на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.06.2014 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причины изменений:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 11,9 тыс. руб. на мероприятия по предупреждению происшествий на водных объектах;

- добавление основного мероприятия 3.2 «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» с выделением бюджетных ассигнований в сумме 11,9 тыс. руб.;

- приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

5. Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 16.07.2014 № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – уточнение объемов финансирования отдельных мероприятий:

- увеличение на 0,8 тыс. руб. на обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

- уменьшение бюджетных ассигнований на 0,8 тыс. руб. на мероприятия по предупреждению происшествий на водных объектах.

6. Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.10.2014 № 129 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

7. Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2014 № 158 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.12.2014 № 87 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 2,4 тыс. руб. на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- уменьшение на 1,0 тыс. руб. на повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

- Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

С1 = 2 / 1*100% = 2

С2 = 100 / 100*100% = 1

С1.1 = 2 / 2*100% = 1

С1.2 = 0 / 4*100% = 0

С1.3 = 2,1 / 2,1*100% = 1

С2.1 = 4 / 4*100% = 1

С3.1 = 15 / 12*100% = 1,25

С3.2 = 12 / 12*100% = 1

2+1+1+0+1+1+1,25+1

Сд   =______________________ х 100% = 103,1%

8

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф =86,8  /  99,5 * 100 % = 87,2

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2014 реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.11.2014 № 121 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | человек | - | 1 | 2 | 2 должностных лица по ГО и ЧС прошли обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | - | 2 | 2 | - |
| 1.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | 4 | 0 | Современные индивидуальные средства защиты не приобретались, в связи с невыполнением доходной части бюджета. |
| 1.3. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек | - | 2,1 | 2,1 | - |
| Подпрограмма 2 |
| 2.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | - | 4 | 4 | - |
| Подпрограмма 3 |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных с жителями Гуково-Гнилушевского сельского поселения | единиц | - | 12 | 15 | на 15 сходах граждан проводились беседы по обеспечению безопасности на водных объектах |
| 3.2. | Количество приобретенных средств для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | единиц | - | 12 | 12 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор Безукладнова Ю.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | обучено 2 должностных лица по ГО и ЧС; оформлены 5 стендов по ГО и ЧС; проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ; на 18 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС | - |
| 1.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Инспектор Безукладнова Ю.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор Безукладнова Ю.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Гуково-Гнилушевского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | в Администрации поселения имеются : 4 ранцевых огнетушителя; 2 противопожарных щита; противопожарная сигнализация; оформлены стенды по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности. | современные индивидуаль-ные средства защиты не приобретались, в связи с невыполне-нием доходной части бюджета. |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор Безукладнова Ю.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | установлено 12 предупреждающих знаков «Купаться запрещено»; оформлен стенд и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |
| 3.2. | Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» | Инспектор Безукладнова Ю.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | обеспечение обновленной материально-технической базой для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах, минимизация происшествий | были приобретены и установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». | Оплата выполненных работ не произведена, в связи с невыполне-нием доходной части бюджета поселения. |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 99,5 | 86,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 99,5 | 86,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 83,8 | 83,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 83,8 | 83,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | 2,3 | 2,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,3 | 2,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | 81,5 | 81,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 81,5 | 81,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение пожарной безопасности» | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 12,7 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 12,7 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» | всего | 12,7 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 12,7 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 4

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2014 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | + 0,9 | Увеличение бюджетных ассигнований на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганду среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 19.02.2014 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| Основное мероприятие 1.2: «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | - 0,9 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1: «Предупреждение происшествий на водных объектах» | - 11,9 | Увеличение бюджетных ассигнований на обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.06.2014 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| Основное мероприятие 3.2: «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» | + 11,9 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1: «Предупреждение происшествий на водных объектах» | - 0,8 | Увеличение бюджетных ассигнований на обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 16.07.2014 № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| Основное мероприятие 3.2: «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» | + 0,8 |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  |