РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2016 	                                                            № 44                                                     х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             Г.В. Щербаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 30.03.2016 № 44

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гуково-Гнилушевского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения; переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения, в рамках реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154, ответственным исполнителем и участниками в 2015 году достигнуты следующие результаты:

- проведены по восстановлению и ремонту уличного освещения в хуторах Марс, Гуково, Калинов, Васецкий, Новоровенецкий и поселок Малый; производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника; выполнены услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования; по дезинфекции питьевой системы; проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- из аварийного жилья переселены две семьи, подписан передаточный акт объектов долевого строительства (квартир) по адресу х. Новоровенецкий ул. Карьерная в 30м юго-западнее домовладения № 42, подписаны договора социального найма; в связи с судебной процедурой, подписание передаточного акта объектов долевого строительства (квартир) по адресу х. Новоровенецкий ул. Карьерная в 30м южнее домовладения №42 перенесено на 2016 год.

Ликвидация жилищного фонда будет произведена в 2017 году, после переселения жителей из аварийного жилищного фонда.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»: в связи с проведением в 2009 году капитального ремонта внутрипоселковых разводящих водопроводных сетей, в ходе которого была произведена замена труб на полиэтиленовые с гарантийным сроком эксплуатации свыше 30 лет, мероприятий по содержанию и ремонту данных объектов коммунального хозяйства не потребовалось.

По основному мероприятию 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» информирование населения по вопросам коммунального хозяйства проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления и иная информация по вопросам коммунального хозяйства.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»:

- произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договору № 2560 от 29.01.2015 года; выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в хуторах Марс, Гуково, Калинов, Васецкий, Новоровенецкий и поселок Малый; однако, в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, образовалась кредиторская задолженность по данному виду работ.

По основному мероприятию 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 4 субботника; выполнены услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

В рамках основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»:

- проведено бактериологическое исследование и дезинфекция питьевой воды; противоклещевая обработка мест общего пользования; ремонт памятников погибшим воинам ВОВ; без привлечения денежных средств отремонтированы 3 общественных колодца в х. Коминтерн; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и покос растительности (без привлечения денежных средств); сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок.

По основному мероприятию 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 3.1 «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» из аварийного жилья переселены две семьи, подписан передаточный акт объектов долевого строительства (квартир) по адресу х. Новоровенецкий ул. Карьерная в 30м юго-западнее домовладения № 42; подписаны договора социального найма жилых помещений; в связи с судебной процедурой, подписание передаточного акта объектов долевого строительства (квартир) по адресу х. Новоровенецкий ул. Карьерная в 30м южнее домовладения № 42 и переселение двух семей перенесено на 2016 год.

Ликвидация жилищного фонда по основному мероприятию 3.2 «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» будет произведена в 2017 году после переселения жителей из аварийного жилищного фонда.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, в результате образовалась кредиторская задолженность за выполненные работы по основным мероприятиям 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» и 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов». Так же фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы повлияло недобросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств по строительству многоквартирного жилого дома, что не позволило переселить в срок две семьи и выполнить в полном объеме основное мероприятие 3.1 «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2015 год 7 358,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 6 231,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 519,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 607,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 6 129,4 тыс. рублей (81,1 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 5 558,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 428,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 143,1 тыс. рублей.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в Приложении № 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

### В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2015 год установлено следующее:

из 13 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 9 показателям (индикаторам) (№ 3, 4, 5, 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3) достигнуты запланированные результаты, 4 показателя (№ 1, 2, 1.2, 2.1) исполнены с отклонениями.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

Принято 8 постановлений Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения о внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»:

1. Постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.02.2015 № 15 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.12.2014 № 86 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.05.2015 № 52 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» увеличены бюджетные ассигнования на 3 371,4 тыс. рублей на мероприятие по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 20.02.2015 № 94 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.12.2014 № 86 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3. Постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.06.2015 № 70 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» произведена корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 20.02.2015 № 94 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.12.2014 № 86 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

- увеличены бюджетные ассигнования на мероприятия по уборке мусора и несанкционированных свалок на сумму 39,1 тыс. рублей;

- уменьшены бюджетные ассигнования на мероприятие по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда в сумме 449,7 тыс. рублей.

4. В целях приведения нормативно-правового акта Гуково-Гнилушевского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством утверждено постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.07.2015 № 84 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

5. Постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.09.2015 № 116 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшены бюджетные ассигнования на 208,8 тыс. рублей на мероприятие по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 20.02.2015 № 94 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.12.2014 № 86 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

6. Постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.11.2015 № 151 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» произведена корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.10.2015 № 117 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.12.2014 № 86 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

- уменьшены бюджетные ассигнования на мероприятие по содержанию и ремонту объектов коммунального хозяйства в сумме 15,0 тыс. рублей;

- уменьшены бюджетные ассигнования на мероприятие по организации уличного освещения, содержанию и ремонту объектов уличного освещения в сумме 139,9 тыс. рублей;

- уменьшены бюджетные ассигнования на мероприятия по уборке мусора и несанкционированных свалок в сумме 20,0 тыс. рублей;

- увеличены бюджетные ассигнования на мероприятия по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования на сумму 15,0 тыс. рублей;

- уменьшены бюджетные ассигнования на мероприятие по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда в сумме 189,0 тыс. рублей.

7. В связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения на очередной 2016 год утверждено постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 15.12.2015 № 154 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

8. Постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.01.2016 № 9 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшены бюджетные ассигнования на 567,0 тыс. рублей на мероприятие по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2015 № 120 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.12.2014 № 86 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015 год установлено, что из 13 целевых показателей достигли своих плановых значений 9 показателей, не достиг плановых значений 4 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 0;

целевого показателя 2 – 0;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 4 – 1;

целевого показателя 5 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 0;

целевого показателя 2.1 – 0;

целевого показателя 2.2 – 1;

целевого показателя 2.3 – 1;

целевого показателя 3.1 – 1;

целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 9:13= 0,693. Это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:5=0,4, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:5=0,4;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 5 929,4 : 7 358,1 = 0,806;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,4:0,806=0,497.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана низкой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,4*0,5+0,4*0,3+0,497*0,2=0,42.

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

В связи недобросовестным исполнением подрядчиком своих обязательств по строительству многоквартирного жилого дома выполнено не в полном объеме основное мероприятие 3.1 «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции».

Не достиг плановых значение показатель (индикатор) 1.2, по причине не проведения ОАО «Ростовсоблгаз» реконструкции Гуковской ГРС.

По причине отказа МУП «Спецавтохозяйство» г. Гуково вывозить мусор в х. Гуково х. Васецкий в связи с нерентабельностью не достиг плановых значений показатель (индикатор) 2.1.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о малоэффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Раздел 8. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

В целях совершенствования реализации основных мероприятий муниципальной программы потребуется внесение изменений в состав целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм 1 и 2 муниципальной программы и раздела 2 муниципальной программы и подпрограмм 1 и 2 муниципальной программы в части актуализации информации.

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2015 № 119 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству__________ Горнухина Г.С.

### Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 20,0 | 17,0 | 23,0 | Увеличение естественного уровня износа коммунальной инфраструктуры на 3% связано с отсутствием необходимости капитального ремонта и замены труб |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | 50,0 | 60,0 | 55,0 | В связи с малым количеством подключенных абонентов к водопроводным сетям х. Гуково. Осуществлялся подвоз питьевой воды в х. Коминтерн. |
| 3. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 94,0 | 94,0 | 94,0 | - |
| 4. | Доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения | процентов | 13,0 | 43,0 | 43,0 | - |
| 5 | Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | - | - | - |
| 1.2. | Уровень газификации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | процентов | 23,0 | 64,0 | 23,0 | Работы по газификации в х. Калинов и х. Гуково за счет ОАО «Ростовсоблгаз» не проведены, так как Ростовоблгаз не провел реконструкцию Гуковской ГРС |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 23,0 | 85,0 | 23,0 | МУП «Спецавтохозяйство» г. Гуково отказался вывозить мусор в х. Гуково х. Васецкий в связи с нерентабельностью |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 2 | 5 | 5 | - |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 15000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - |
| Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 3.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семья | - | 2 | 2 | - |
| 3.2 | общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) | тыс. кв.м. | - | 105,0 | 105,0 | - |
| 3.3 | планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс .кв.м. | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение № 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение удовлетворенности населения Гуково-Гнилушевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | - | в связи с проведением в 2009 году капитального ремонта внутрипоселковых разводящих водопроводных сетей, в ходе которого была произведена замена труб на полиэтиленовые с гарантийным сроком эксплуатации свыше 30 лет, мероприятий по содержанию и ремонту данных объектов коммунального хозяйства не потребовалось |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»… | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | информирование населения по вопросам коммунального хозяйства проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления и иная информация по вопросам коммунального хозяйства | - |
| 4 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | произведена оплата за электроэнергию уличного освещения; выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в хуторах Марс, Гуково, Калинов, Васецкий, Новоровенецкий и поселок Малый | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкциониро ванных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | проведены 4 субботника; выполнены услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение уровня благоустройства территории поселения | - проведено бактериологическое исследование и дезинфекция питьевой воды; противоклещевая обработка мест общего пользования; ремонт памятников погибшим воинам ВОВ; отремонтированы 3 общественных колодца в х. Коминтерн; произведен покос сорной растительности; сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройст- ва» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение уровня благоустройства территории поселения | информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений |  |
| 6 | Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение удовлетворенности населения | из аварийного жилья переселены две семьи, подписан передаточный акт объектов долевого строительства (квартир) по адресу х. Новоровенецкий ул. Карьерная в 30м юго-западнее домовладения № 42; подписаны договора социального найма жилых помещений; в связи с судебной процедурой, подписание передаточного акта объектов долевого строительства (квартир) по адресу х. Новоровенецкий ул. Карьерная в 30м южнее домовладения № 42 и переселение двух семей перенесено на 2016 год | недобросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств по строительству многоквартирного жилого дома, что не позволило переселить в срок две семьи и выполнить в полном объеме основное мероприятие |
| 8 | Основное мероприятие 3.2: «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Глава поселения Щербаков Г.В. Специалист первой категории по благоустройству Горнухина Г.С. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение качества проживания на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения | ликвидация жилищного фонда планируется в 2017 году после переселения жителей из аварийного жилищного фонда | - |

### Приложение № 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 7 358,1 | 7 358,1 | 6 129,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 6 231,1 | 6 231,1 | 5 130,3 |
|  | бюджет района | 519,8 | 519,8 | 428,0 |
|  | бюджет поселения | 607,2 | 607,2 | 571,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 5,0 | 5,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 5,0 | 5,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 602,1 | 602,1 | 371,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 602,1 | 602,1 | 371,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 432,2 | 432,2 | 246,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 432,2 | 432,2 | 246,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 102,0 | 102,0 | 56,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 102,0 | 102,0 | 56,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 67,9 | 67,9 | 67,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 67,9 | 67,9 | 67,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 6 751,0 | 6 751,0 | 5 558,3 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | 6 231,1 | 6 231,1 | 5 130,3 |
|  | бюджет района | 519,8 | 519,8 | 428,0 |
|  | бюджет поселения | 0,1 | 0,1 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | всего | 6 751,0 | 6 751,0 | 5 558,3 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | 6 231,1 | 6 231,1 | 5 130,3 |
|  | бюджет района | 519,8 | 519,8 | 428,0 |
|  | бюджет поселения | 0,1 | 0,1 | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 3.2 «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

### Приложение № 4

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Гуково-Гнилушевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» в 2015 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета района | Объем фактических расходов бюджета поселения |
|  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | 92,3 | 7,7 | - | 5 130,3 | 92,3 | 428,0 | 7,7 | - | - |
| ВСЕГО: | 92,3 | 7,7 | - | 5 130,3 | 92,3 | 428,0 | 7,7 | - | - |