РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2016 	                                                         № 45                                                 х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             Г.В. Щербаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 30.03.2016 № 45

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие результаты:

- в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач:

- обучены 2 должностных лица по гражданской обороне (далее по тексту – ГО) и чрезвычайным ситуациям (далее по тексту – ЧС);

- оформлены 5 стендов по ГО и ЧС на темы:

1) О мерах по противодействию терроризму;

2) Общие принципы оказания первой помощи;

3) Действие населения при стихийных бедствиях;

4) Умей действовать при пожаре;

5) Классификация средств индивидуальной защиты;

6) Защитные сооружения гражданской обороны;

7) Ветеринарная служба сообщает;

8) Уголок гражданской защиты;

- проведено 10 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на которых рассматривались вопросы:

1) О введении на территории поселения режима повышенной готовности для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

2) О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории поселения.

3) Утверждение плана работы комиссии на 2015 год.

4) О мерах по предотвращению и распространению природных (ландшафтных) пожаров на территории поселения.

5) О готовности к пожароопасному периоду.

6) Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

7) О мерах по предотвращению выжигания сухой растительности.

8) Об эпидситуации по заболеваемости Африканской чумой свиней.

9) О мерах обеспечения пожарной безопасности в летний пожароопасный период и выработке комплекса мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в Гуково-Гнилушевском сельском поселении.

- на 20 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации ЧС, было заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории была произведена перезарядка огнетушителя. Оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»:

- обучены 2 должностных лица по ГО и ЧС;

- проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ;

- оформлено 5 стендов по ГО и ЧС;

- проведено 20 сходов граждан, на которых проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» для улучшения оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения: заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

Реализация в отчетном периоде основного мероприятия 2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности» привела к достижению следующих результатов:

- оформлено 5 стендов по пожарной безопасности;

- проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ;

- произведена перезарядка огнетушителя;

-  администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 противопожарных щита, противопожарная сигнализация);

- проведены профилактические мероприятия на 20 сходах граждан о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности.

Однако, в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, данное мероприятие выполнено не в полном объеме, приобретение противопожарных материалов (огнетушителя, резиновых хлопушек и совковой лопаты) перенесено на 1 квартал 2016 года.

По основному  мероприятию 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» достигнуты следующие результаты:

- на 20 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах;

По основному мероприятию 3.2 «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», погашена кредиторская задолженность 2014 года.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, что не позволило в полном объеме выполнить мероприятие 2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2015 год – 97,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 86,9 тыс. рублей или 89,5 процента.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в Приложении № 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

### В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2015 год установлено следующее:

из 2 показателей муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» достиг плановые значения 1 показателя; 1 показатель превысил запланированные значения;

из 3 показателей подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы достигли плановых значений 2 показателя; 1 показатель не достиг планового значения;

1 показатель подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности» достиг плановых значений;

2 показателя подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» достигли плановых значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2015 года принято 5 постановлений Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения о внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.02.2015 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.12.2014 № 86 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.06.2015 № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» увеличены бюджетные ассигнований на 8,0 тыс. руб. на повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 26.05.2015 № 71 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения 22.12.2014 № 86 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3. В целях приведения нормативно-правового акта Гуково-Гнилушевского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством утверждено постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.07.2015 № 85 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

4. Постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.11.2015 № 150 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» уменьшены бюджетные ассигнований на 5,0 тыс. руб. на повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 26.05.2015 № 71 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения 22.12.2014 № 86 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

5. В связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения на очередной 2016 год утверждено постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 15.12.2015 № 155 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015 год установлено, что из 8 целевых показателей достигли своих плановых значений 7 показателей, не достиг плановых значений 1 показатель.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 0;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 3.1 – 1;

целевого показателя 3.2 – 1.

Значение целевого показателя 1.3 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения планового значения данного показателя (индикатора). Вместе с тем не достижение планового значения по вышеназванному целевому показателю вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 7:8= 0,875. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 3:4=0,75, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 3:4=0,75;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 86,9:97,1=0,895;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,75:0,895=0,838.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,875*0,5+0,75*0,3+0,838*0,2=0,831.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Три из четырех основных мероприятия, финансируемых за счет всех источников финансирования и за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения, выполнены в полном объеме. В связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» выполнено не в полном объеме, приобретение противопожарных материалов (огнетушителя, резиновых хлопушек и совковой лопаты) перенесено на 1 квартал 2016 года.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Раздел 8. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2015 № 118 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Исполнитель:

Инспектор по ГОЧС и ОПБ__________ Добрыднева Л.В.

### Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Количество обученных должностных лиц Гуково-Гнилушевского сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 2 | 1 | 2 | 2 должностных лица по ГО и ЧС прошли обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 2 | 4 | 4 | - |
| 1.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | - | - | - |
| 1.3. | Количество жителей, охваченных муниципальной системой оповещения | тысяч человек | 2,1 | 2,1 | 1,9 | в связи с уменьшением количества жителей поселения |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» |
| 2.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 4 | 4 | 4 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных с жителями Гуково-Гнилушевского сельского поселения | единиц | 15 | 12 | 12 | - |
| 3.2. | Количество приобретенных средств для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | единиц | 12 | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение № 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Добрыднева Л.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2 должностных лица по ГО и ЧС прошли обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ; оформлено 5 стендов по ГО и ЧС; проведено 20 сходов граждан, на которых проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения»… | Глава поселения - Щербаков Г.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Добрыднева Л.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | - |
| 4 | Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности» |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Добрыднева Л.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Гуково-Гнилушевского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | оформлено 5 стендов по пожарной безопасности; проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ; произведена перезарядка огнетушителя; администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 противопожарных щита, противопожарная сигнализация); проведены профилактические мероприятия на 20 сходах граждан о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов мероприятие выполнено не в полном объеме, приобретение противопожарных материалов (огнетушителя, резиновых хлопушек и совковой лопаты) перенесено на 1 квартал 2016 года. |
| 6 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 7 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Добрыднева Л.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | на 20 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.2 «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Добрыднева Л.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение обновленной материально-технической базой для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах, минимизация происшествий | установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», погашена кредиторская задолженность 2014 года | - |

### Приложение № 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 97,1 | 97,1 | 86,9 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 97,1 | 97,1 | 86,9 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 74,0 | 74,0 | 73,7 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 74,0 | 74,0 | 73,7 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | 2,3 | 2,3 | 2,0 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 2,3 | 2,3 | 2,0 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» | всего | 10,4 | 10,4 | 0,5 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 10,4 | 10,4 | 0,5 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 10,4 | 10,4 | 0,5 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 10,4 | 10,4 | 0,5 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | - |  | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - |  | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 3.2 «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» | всего | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |