**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Распоряжение**

07.11. 2013 № 68 х. Гуково

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 год

В соответствии с постановлениями Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 06.09.2013 № 115 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения», от 29.10.2013 № 154 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Щербаков Г.В.

Приложение

к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 07.11.2013 № 68

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения

" Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство " на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |  | 2014 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Гуково-Гнилушевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2014 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2.Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |  | 2014 | 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | 2014 | 790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,80 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | 2014 | 105,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,20 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2014 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2014 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 0,00 |