**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Распоряжение**

14.04.2014 № 46 х. Гуково

О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 07.11.2014 № 68 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 год»

В соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.02.2014 № 59 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 14.04.2014 № 52 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1.Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 07.11.2014 № 68 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Распоряжение Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 26.03.2014 № 37/1 «О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 07.11.2014 № 68 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 год» считать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Гуково-Гнилушевского сельского поселения и размещению на официальном сайте Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Щербаков Г.В.

Приложение

к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 14.04.2014 № 46

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения

" Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство " на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |  | 2014 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Гуково-Гнилушевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2014 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2.Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |  | 2014 | 1065,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1065,70 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | 2014 | 790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,80 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | 2014 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2014 | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,90 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения |  | 2014 | 4901,30 | 0,00 | 4523,90 | 0,00 | 377,40 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Повышение удовлетво-  ренности населения | 2014 | 4901,30 | 0,00 | 4523,90 | 0,00 | 377,40 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.2. Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу. | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Повышение качества проживания на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2014 | 5985,7 | 0,00 | 4523,90 | 0,00 | 1461,80 | 0,00 |