**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Распоряжение**

15.08.2014 № 95/2 х. Гуково

О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2014 № 64 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2014 год»

В соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.07.2014 № 70 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 14.08.2014 № 110 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2013 № 155 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1.Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2013 № 64 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 14.04.2014 № 47 «О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2014 № 64 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2014 год» считать утратившим силу.

3.Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Гуково-Гнилушевского сельского поселения и размещению на официальном сайте Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Щербаков Г.В.

Приложение

к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 15.08.2014 № 95/2

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения " Муниципальная политика " на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) |  | 2014 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие  1.1. Участие в совете муниципальных образований Ростовской области | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Возможность получения организационной, методической, юридической и информационной поддержки | 2014 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие  1.2. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | 2014 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие  1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Контрольное событие  программы | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками». На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась необходимая информация | 2014 | х | х | х | х | х | х |
| 6 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) |  | 2014 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Гуково-Гнилушевском сельском поселении | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Организация и проведение социологического исследования Гуково-Гнилушевского сельского поселения.  Подготовка аналитического отчета.  Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, проектов правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | 2014 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 9 | Контрольное событие  программы | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации, размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | 2014 | х | х | х | х | х | х |
| 10 | Подпрограмма 3 Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) |  | 2014 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Улучшение качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих | 2014 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| 12 | Контрольное событие  программы | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | 2014 | х | х | х | х | х | х |
|  | ИТОГО: |  |  | 2014 | 303,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,0 | 0,00 |