**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

 **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **Распоряжение**

17.12.2015 № 118 х. Гуково

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год

В постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 15.12.2015 № 155 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1.Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.11.2014 № 121 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Гуково-Гнилушевского сельского поселения и размещению на официальном сайте Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Щербаков Г.В.

Приложение

к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 17.12.2015 № 118

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения " Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах " на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов <2> (тыс. руб.) |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвы­чайных ситуаций» | Инспектор Добрыднева Л.В. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | X | X | 70,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,90 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Инспектор Добрыднева Л.В. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2016 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Инспектор Добрыднева Л.В. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2016 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 |
|  | Контрольное событиепрограммы  | Инспектор Добрыднева Л.В. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС. Оформлены стенды по ГО и ЧС, проведены заседаний КЧС и ОПБ, согласно плану работы КЧС и ОПБ. На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС.Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. | 2016 | X | X | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» | Инспектор Добрыднева Л.В. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | X | X | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Инспектор Добрыднева Л.В. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Гуково-Гнилушевского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 2016 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событиепрограммы  | Инспектор Добрыднева Л.В. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Оформлены стенды по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 противо-пожарных щита, противо-пожарная сигнализация. | 2016 | X | X | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на водных объектах | Инспектор Добрыднева Л.В. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | X | X | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Предупреждение происшествий на водных объектах | Инспектор Добрыднева Л.В. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2016 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событиепрограммы  | Инспектор Добрыднева Л.В. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектахЗаключен договор на приобретение предупреждающих знаков «Купаться запрещено». Приобретены и установлены предупреждающие знаки | 2016 | X | X | X | X | X | X |
|  | ИТОГО: |  |  | 2016 | 78,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,90 | 0,00 |