**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

 **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **Распоряжение**

02.03.2015 № 28 х. Гуково

О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.11.2014 № 121 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год»

В соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.12.2014 № 86 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 184.02.2015 № 12 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1.Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.11.2014 № 121 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Гуково-Гнилушевского сельского поселения и размещению на официальном сайте Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Щербаков Г.В.

Приложение

к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 02.03.2015 № 28

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения " Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах " на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района |  Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвы­чайных ситуаций» | Инспектор Безукладнова Ю.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) |  | 2015 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Инспектор Безукладнова Ю.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2015 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Инспектор Безукладнова Ю.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2015 | 71,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,70 | 0,00 |
|  | Контрольное событиепрограммы  | Инспектор Безукладнова Ю.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС. Оформлены стенды по ГО и ЧС, проведены заседаний КЧС и ОПБ, согласно плану работы КЧС и ОПБ. На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС.Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. | 2015 | X | X | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» | Инспектор Безукладнова Ю.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) |  | 2015 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Инспектор Безукладнова Ю.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Гуково-Гнилушевского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 2015 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 0,00 |
|  | Контрольное событиепрограммы  | Инспектор Безукладнова Ю.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Оформлены стенды по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 противо-пожарных щита, противо-пожарная сигнализация. | 2015 | X | X | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на водных объектах | Инспектор Безукладнова Ю.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) |  | 2015 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Предупреждение происшествий на водных объектах | Инспектор Безукладнова Ю.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 2015 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 0,00 |
|  | Контрольное событиепрограммы  | Инспектор Безукладнова Ю.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектахЗаключен договор на приобретение предупреждающих знаков «Купаться запрещено». Приобретены и установлены предупреждающие знаки | 2015 | X | X | X | X | X | X |
|  | ИТОГО: |  |  | 2015 | 94,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 0,00 |