**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

 **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **Распоряжение**

28.12.2016 № 134 х. Гуково

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год

В соответствии с постановлениями Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 12.12.2016 № 55 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Гуково-Гнилушевского сельского поселения и размещению на официальном сайте Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Десятников Г.А.

Приложение

к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 28.12.2016 № 134

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения " Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах " на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов <2> (тыс. руб.) |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвы­чайных ситуаций» | Глава Администрации Десятников Г.А., инспектор ГОЧС и ОПБ Тарабрина Ю.О.  | X | X | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Глава Администрации Десятников Г.А., инспектор ГОЧС и ОПБ Тарабрина Ю.О. | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Глава Администрации Десятников Г.А., инспектор ГОЧС и ОПБ Тарабрина Ю.О. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Контрольное событиепрограммы 1  | Глава Администрации Десятников Г.А., инспектор ГОЧС и ОПБ Тарабрина Ю.О. | Заключение договоров на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС. Оформление стендов по ГО и ЧС. Проведение заседаний КЧС и ОПБ, согласно плану работы КЧС и ОПБ. Проведение информационно-разъяснительной работы на сходах граждан по предупреждению и ликвидации ЧС.Заключение соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. | 2017 | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» | Глава Администрации Десятников Г.А., инспектор ГОЧС и ОПБ Тарабрина Ю.О. | X | X | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Глава Администрации Десятников Г.А., инспектор ГОЧС и ОПБ Тарабрина Ю.О. | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 2017 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 7 | Контрольное событиепрограммы 2  | Глава Администрации Десятников Г.А., инспектор ГОЧС и ОПБ Тарабрина Ю.О. | Оформление стендов по пожарной безопасности, проведение заседаний КЧС и ОПБ, проведение на сходах граждан информационно-разъяснительной работы по вопросам пожарной безопасности. | 2017 | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на водных объектах | Глава Администрации Десятников Г.А., инспектор ГОЧС и ОПБ Тарабрина Ю.О. | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. Предупреждение происшествий на водных объектах | Глава Администрации Десятников Г.А., инспектор ГОЧС и ОПБ Тарабрина Ю.О. | Сокращение количества несчастных случаев на водных объектах  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Контрольное событиепрограммы 3  | Глава Администрации Десятников Г.А., инспектор ГОЧС и ОПБ Тарабрина Ю.О. | Проведение на сходах граждан информационно-разъяснительной работы по предупреждению происшествий на водных объектахПриобретение и установка предупреждающих знаков | 2017 | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе: | X | X | X | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава Администрации Десятников Г.А., инспектор ГОЧС и ОПБ Тарабрина Ю.О. | X | X | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |