Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.11.2013 № 163 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Гуково-Гнилушевском сельском поселении на 2013 - 2016 годы». Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 16 заседаний, в результате недоимщиками погашена задолженность в сумме 76,1 тыс. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 2,6 тыс. руб. Недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области по состоянию на 01.10.2016 составила 33 850,5 тыс. руб., снижена на 17 862.2 тыс. руб. (65,5 %) по сравнению с 01.01.2016 г. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | Бюджет поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2016 году 11,4 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 83,0 процента в общем объеме расходов бюджета поселения | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графику проведено 16 заседаний. Начиная с 2014 года бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 30.09.2016 | X | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | X | X | X | 3 223,9 | 3 804,0 | 2 274,6 | 379,6 | 1 580,1 тыс. рублей |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | Разработано 9 нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | Резервный фонд Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | Обеспечение деятельности Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2016 год | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 3 192,9 | 3 773,0 | 2 272,0 | 348,6 | 1 501,0 тыс. рублей; освоение денежных средств запланировано в течение 2016 года |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 31,0 | 31,0 | 2,6 | 31,0 | 28,4 тыс. руб.; освоение денежных средств запланировано в течение 2016 года |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 01.03.2016 № 33 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2015 № 119 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год», постановлениями Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.08.2013 № 113 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» и от 30.08.2013 № 112 «О порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | Разработано 9 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 12 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | X | X | X | - | - | - | - |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Гуково-Гнилушевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | Предельный объем муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 6 536,6 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | объем расходов на обслуживание муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - |  |
| 15 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | Предельный объем муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.09.2016 | X | X | X | X |  |
| 16 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3 223,9 | 3 804,0 | 2 274,6 | 379,6 | 1 580,1 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава поселения - Щербаков Г.В. Начальник СЭиФ Масевич М.В. | X | X | X | 3 223,9 | 3 804,0 | 2 274,6 | 379,6 | 1 580,1 тыс. рублей |

Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                  Г.В. Щербаков

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Масевич М.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 25.10.2013 № 145.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, предусмотренные бюджетной росписью составляют 3 804,0 тыс. рублей, муниципальной программой предусмотрено 3 223,9 тыс. руб. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2015 № 119 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год». Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 2 274,6 тыс. рублей или 59,8 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2015 № 117 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 1 полугодия 2016 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате проведено 16 заседаний Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2016 год предусмотрено бюджетной росписью 3 804,0 тыс. рублей, муниципальной программой предусмотрено 3 223,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения. По итогам 9 месяцев 2016 года заключено 17 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 348,6 тыс. рублей и 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на сумму 31,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 274,6 тыс. рублей или 59,8%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2016 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса приняты своевременно. Заключены соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 9 месяцев 2016 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения « Управление муниципальными финансами» за 9 месяцев 2016 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                              Г.В. Щербаков

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Масевич М.В.