Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

за  отчетный период 9  месяцев   2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.06.2019 № 41 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Гуково-Гнилушевского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и совершенствованию долговой политике Гуково-Гнилушевского сельского поселения до 2024 года». Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 16 заседаний. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | Бюджет поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графику проведено 16 заседаний. Начиная с 2014 года, бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 30.09.2020 | X | X | X | X | - |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | X | X | X | 4 833,6 | 4 833,6 | 2 989,7 | 2 989,7 | 1 843,9 тыс. рублей |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | Разработано 7 нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | Резервный фонд Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | Обеспечение деятельности Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2020 год | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 4 833,6 | 4 833,6 | 2 989,7 | 2 989,7 | 1 843,9 тыс. рублей |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.12.2015 № 167 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» и от 30.08.2013 № 112 «О порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения» | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | Разработано 7 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения за 2019 год не заключались. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно. | X | 30.09.2020 | X | X | X | X | X |
| 12 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Гуково-Гнилушевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | Предельный объем муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | объем расходов на обслуживание муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | Предельный объем муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.09.2020 | X | X | X | X | - |
| 16 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4 833,6 | 4 833,6 | 2 989,7 | 2 989,7 | 1 843,9 тыс. рублей |
|  |  | Глава Администрации; Начальник СЭиФ | X | X | X | 4 833,6 | 4 833,6 | 2 989,7 | 2 989,7 | 1 843,9 тыс. рублей |

Начальник СЭиФ Администрации Гуково-

Гнилушевского сельского поселения                                                                                      А.В. Шушпанова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период за 9 месяцев  2020 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 18.12.2018 № 100.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, предусмотренные бюджетной росписью и муниципальной программой составляют  4 833,6  тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 2 989,7тыс.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от   24.12.2018 № 72 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались за 9 месяцев  2020 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате проведено 16 заседаний Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2020 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса приняты своевременно. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики и порядка определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 за 9 месяцев  2020 года расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течении 9 месяцев   2020 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 9 месяцев  2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник СЭиФ Администрации Гуково-

Гнилушевского сельского поселения                                                Шушпанова А.В.

,