РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021 	                                                       № 43\1                                                  х. Гуково

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» за 1 полугодие 2021 года.

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» за 1 полугодие 2021 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Начальник СЭ и Ф Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                                                 С.В. Филенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 13.07.2021  № 43\1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 1 полугодие 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | Глава Администрации. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК». | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация культурно-массовых мероприятий и социально-значимых акций» | Глава Администрации. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК». | Проведено 221 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хутора Коминтерн), Количество участников мероприятий составило 9926 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества 122 участника. | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | Глава Администрации. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» | Обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Контрольное событие программы 1. | Глава Администрации. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» | предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 30.06.2021 | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2. «Организация досуга» | Глава Администрации. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» | X | X | X | 1810,0 | 1810,0 | 927,6 | 927,6 | 882,4 тыс. рублей |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 1810,0 | 1810,0 | 927,6 | 927,6 | 882,4 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано в течение 2021 года |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по ремонтно-восстановительным работам здания СДК, включая услуги по разработке проектно-сметной документации и проведению достоверности сметных нормативов и проверки соответствия техническим регламентам» | Глава Администрации. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» | В 2021году мероприятия по ремонтно-восстановительным работам здания СДК, включая услуги по разработке проектно-сметной документации и проведению достоверности сметных нормативов и проверки соответствия техническим регламентам не планируются | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Контрольное событие программы 2. | Глава Администрации. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | X | 30.06.2021 | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1810,0 | 1810,0 | 927,6 | 927,6 | 882,4 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано в течение 2021 года |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава Администрации – Масевич М.В. | X | X | X | - | - | - | - | - |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гуково-Гнилушевский сельский Дом культуры»- Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | X | X | X | 1810,0 | 1810,0 | 927,6 | 927,6 | 882,4 тыс. рублей |

И. о. Главы  Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                            Филенко С.В.

Исполнитель:  Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений                        Черникова Е.П.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 1 полугодие 2021 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 18.12.2018 № 103.

На реализацию муниципальной программы, предусмотренные бюджетной росписью и муниципальной программой составляют 1810,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2021 года фактическое освоение средств составило 927,6 тыс. рублей или 51,25 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гуково-Гнилушевский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» (срок реализации подпрограммы: 2019-2030 годы);

Подпрограмма 2 – «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.12.2018 № 71 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 1810,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2021 года фактическое освоение средств составило 927,6 тыс. рублей или 51,25 %, дальнейшее освоение средств планируется во 2 полугодии 2021 года.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.1 («Развитие культурно-досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» за 1 полугодие 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

И. о. Главы Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                                       С.В. Филенко

Исполнитель: Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений  Е.П. Черникова