Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 1квартал 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб.  [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»** | **Начальник сектора экономики и финансов Администрации – И.Н.Салькова Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова** | **X** | **X** | **X** | **37,0** | **37,0** | **22,5** | **22,5** | **14,5 тыс. руб.**  **освоение денежных средств запланировано в течение 2022 года** |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – И.Н.СальковаГлавный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2022 | 01.04.2022 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – И.Н.СальковаГлавный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова |  | 01.01.2022 | 01.04.2022 | 17,0 | 17,0 | 2,5 | 2,5 | **14,5 тыс. руб.**  **освоение денежных средств запланировано в течение 2022 года** |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.  «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – И.Н.СальковаГлавный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «[Оценка населения деятельности органов местного»](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=125372). | 01.01.2022 | 01.04.2022 | - | - | - | - |  |
| 5 | Контрольное событие  программы 1.1. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – И.Н.СальковаГлавный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова |  | X | 01.04.2022 | X | X | X | X |  |
| 6 | **Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика»** | **Начальник сектора экономики и финансов Администрации –** И.Н.Салькова **Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова** | **X** | **X** | **X** | **31,3** | **31,3** | **4,4** | **4,4** | **26,9 тыс. руб.**  **освоение денежных средств запланировано в течение 2022 года** |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.  «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – И.Н.СальковаГлавный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов . | 01.01.2022 | 01.04.2022 | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, проектов правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – И.Н.СальковаГлавный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | 01.01.2022 | 01.04.2022 | 31,3 | 31,3 | 4,4 | 4,4 | 26,9 тыс. руб.  освоение денежных средств запланировано в течение 2022 года |
| 9 | Контрольное событие  программы 2.1. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – И.Н.СальковаГлавный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | X | 01.04.2022 | X | X | X | X | - |
| 10 | **Подпрограмма 3 . «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет»** | **Начальник сектора экономики и финансов Администрации – И.Н.Салькова Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова** | **X** | **X** | **X** | **360,6** | **360,6** | **97,5** | **-** | **263,1 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано в течение 2022 года** |
| 11 | Основное мероприятие 3.1.  «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – И.Н.СальковаГлавный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | Назначена и начислена государственная пенсия за выслугу лет 4 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении | 01.01.2022 | 01.04.2022 | 360,6 | 360,6 | 97,5 | - | 263,1 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано в течение 2022 года |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. «Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Администрации И.Н.СальковаГлавный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | в 2022 году не запланированы выплаты единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении | 01.01.2022 | 01.04.2022 | - | - | - | - | - |
| 13 | Контрольное событие  программы 3.1 | Начальник сектора экономики и финансов Администрации – И.Н.СальковаГлавный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | В 1 квартале 2021 года государственная пенсия за выслугу лет начислена в полном объеме. | X | 01.04.2022 | X | X | X | X | X |
| **14** | **Итого по муниципальной  программе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **428,9** | **428,9** | **124,4** | **-** | **304,5 тыс. руб.** |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения  Начальник сектора экономики и финансов Администрации – И.Н.СальковаГлавный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | X | X | X | **428,9** | **428,9** | **124,4** | **-** | **304,5 тыс. руб.** |

Начальник сектора экономики и финансов

Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения И.Н.Салькова

Исполнитель:

Главный специалист по правовой и кадровой работе – С.В. Виноградова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

за отчетный период 1 квартал 2021 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 18.12.2018 № 104.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляют 399,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы 132,3 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1);

- Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2);

- Подпрограмма 3 – «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций».

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено 37,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2021 года фактически освоено 37,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение трех основных мероприятий:

- 1.1 «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области»;

Внесен членский взнос за участие в Совете муниципальных образований Ростовской области

- 1.2 «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления»

Прошли обучение по программе повышение квалификации пять муниципальных служащих;

- 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения»).

Для реализации подпрограммы 1 на 2021 год расходование предусмотренных денежных средств, произведено в 1 квартал 2021 года.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено 29,1 тыс. рублей. За 1 квартал 2021 года фактическое освоение средств составило 8,4 тыс. рублей.

Заключен контракт с газетой «Красносулинский Вестник» и договор на обслуживание официального сайта Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения в целях публикации и обнародования нормативных правовых актов.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие:

- 2.2 «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, проектов правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации».

Для реализации подпрограммы 2 на 2021 год расходование предусмотренных денежных средств, запланировано в течение 2021 года.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 3 на 2021 год предусмотрено 333,3 тыс. рублей. За 1 квартал 2021 года фактических освоено 86,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 за первое полугодие 2021 года предусмотрено выполнение основного мероприятия:

- 3.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении»;

- 3.2 «Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении»

Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы производится в установленный срок.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате государственная пенсия за выслугу лет начислена в полном объеме.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 1 квартал 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора экономики и финансов

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения А.В. Шушпанова

Исполнитель:

Главный специалист по правовой и кадровой работе – Виноградова С.В.