РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2022 	                                                       №200                                                 х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления остается за главой Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Начальник СЭФ Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             И.Н.Салькова

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 07.10.2022 №200

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2022 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период.

В целях развития массовой физической культуры и спорта; совершенствования системы физического воспитания населения; развития инфраструктуры физической культуры и спорта, в рамках реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2021 № 27, ответственным исполнителем и участниками в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий;

- жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, имеется тренажерный зал, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. –

- спортсмены Гуково-Гнилушевского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия»:

- среди спортсменов школьных команд было проведено 4 спортивно-массовых мероприятия: по волейболу, теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. Количество участников составило 31 человек, по сравнению с 2021 годом увеличение количества участников соревнований составило 3 человека;

- школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, шашки, шахматы);

- оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий;

- спортсмены Гуково-Гнилушевского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований. Доставка спортсменов осуществлялась собственными силами, без привлечения бюджетных средств.

Однако, в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, данное мероприятие выполнено не в полном объеме доставка спортсменов, и спортивные мероприятия проведены без привлечения денежных средств.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры массового спорта Гуково-Гнилушевского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта»:

- жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, имеется тренажерный зал, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по теннису и легкой атлетике;

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, что не позволило в полном объеме выполнить мероприятие 1.1 «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия», а так же обновить материально-техническую базу в рамках основного мероприятия 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2022 год – 1,0 тыс. рублей.

Фактическое расходов не было в связи с проведением спортивных мероприятий и доставкой спортсменов без привлечения денежных средств.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года  приведены в Приложении № 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2022 год установлено следующее:

2 показателя муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» достигли плановых значений;

1 показатель подпрограммы 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» муниципальной программы достиг плановых значений;

1 показатель подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры массового спорта Гуково-Гнилушевского сельского поселения» достиг плановых значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 9 месяцев 2022 года не вносились изменения в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2021 № 27 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2022 год установлено, что из 4 целевых показателей все показатели достигли своих плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:4= 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. В связи с отсутствием фактических расходов, степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом рассчитать не представляется возможным и оценить уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий; СРом принимается равная 0.

3. В связи с отсутствием фактических расходов, бюджетную эффективность реализации муниципальной программы рассчитать не представляется возможным:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна 0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+0*0,3+0*0,2=0,5.

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов не позволило в полном объеме выполнить мероприятие

1.1 «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия», а так же обновить материально-техническую базу в рамках основного мероприятия

2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта».

Учитывая, что доставка спортсменов на соревнования осуществлялась собственными силами, без привлечения бюджетных средств, а также без привлечения денежных средств проведены спортивные мероприятия и собственными силами проведен текущий ремонт спортивных сооружений тренажерного зала и спортивных площадок, можно сделать вывод об эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Раздел 8. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

В целях совершенствования реализации основных мероприятий муниципальной программы, при поступлении доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, необходимо обновить материально-техническую базу, обеспечить выезды на районные соревнования, обновить спортивный инвентарь.

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

- Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей Гуково-Гнилушевского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | процент | 14,0 | 16,2 | 16,2 | - |
| 2. | Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Гуково-Гнилушевском сельском поселении. | м2/1 житель | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 30,0 | 28,0 | 28,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры массового спорта Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доступность объектов массового спорта для жителей Гуково-Гнилушевского сельского поселения. | м2/1 житель | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | Начальник СЭФ –Салькова И.Н. Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Мусенко М.С. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение конкурентоспособности спортсменов школьных команд Гуково-Гнилушевского сельского поселения на районных соревнованиях, путем приобретение спортивного инвентаря; - привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Гуково-Гнилушевского сельского поселения. | среди спортсменов школьных команд было проведено 3 спортивно-массовых мероприятия: по волейболу, теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. Количество участников составило 31 человека, по сравнению с 2021 годом увеличение количества участников соревнований составило 3 человека; школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, шашки, шахматы); оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий; спортсмены Гуково-Гнилушевского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований. Доставка спортсменов осуществлялась собственными силами, без привлечения бюджетных средств | в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, данное мероприятие выполнено не в полном объеме доставка спортсменов, и спортивные мероприятия проведены без привлечения денежных средств |
| 3 | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры массового спорта Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Начальник СЭФ –Салькова И.Н. Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Мусенко М.С. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, имеется тренажерный зал, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по теннису и легкой атлетике.. | - |

- Приложение № 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев                                    2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 1,0 | 1,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» | всего | 1,0 | 1,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | всего | 1,0 | 1,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры массового спорта Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |