РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.20__                                            №__                                  х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» за 1 квартал 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» за 1 квартал 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления остается за главой Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Глава  Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             С.В.Филенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от __.__.20__ №__

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» за 1 квартал  2023 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период.

В целях сохранения, восстановления и развития традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Гуково-Гнилушевского сельского поселения, реализации творческого потенциала населения Гуково-Гнилушевского сельского поселения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, в рамках реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2022 № 107, ответственным исполнителем и участниками за 1 квартал 2023 года достигнуты следующие результаты:

- обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения;

- работниками сельского дома культуры было проведено 96 культурно-досуговых мероприятия, количество участников мероприятий составило 3949 человек.

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- сельским домом культуры проведено 96 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, количество участников мероприятий составило 3949 человек;

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов за 1 квартал 2023 года способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий программы  «Организация досуга» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 2.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Гуково-Гнилушевский сельский Дом культуры».

- работниками сельского дома культуры было проведено 96 культурно-досуговых мероприятия, количество участников мероприятий составило 3949 человек.

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- сельским домом культуры проведено 96 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, проведение новогодних детских утренников , количество участников мероприятий составило 3949 человек;

Увеличения материально-технического оснащения по основному мероприятию 2.2. «Материально-техническое оснащение МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» за 1 квартал 2023 года не планировалось.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы за 1 квартал 2023 года, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2023 год – 2 141,8 тыс. рублей, на выполнение муниципального задания  -2141,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 497,9 тыс. рублей, на   выполнение муниципального задания 497,9 тыс. рублей или 23,2 процентов. Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 1 квартал 2023 год приведены в Приложении № 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 1 квартал 2023 года установлено следующее:

1 показатель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» превысили плановые значения;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 1 квартала 2023 года  не вносилось изменения в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.12.2018№103 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры».

1.  В целях приведения нормативно-правового акта Гуково-Гнилушевского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством утверждено постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.12.2018 № 103 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2022 № 107 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 1 квартал 2023 года установлено, что из 6 целевых показателей 4 показателя достигли своих плановых значений; 2 показателям не достигнуты плановые показатели.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 0;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 0;

целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:6= 0,67. Это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:2=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 0,785;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,785=1,274.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,67*0,5+1,0*0,3+1,274*0,2=0,89.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Раздел 8. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Цели поставленные для решения задач по  реализация муниципальной программы достигнуты.

- Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | ед. | 4 363 | 387 | 387 | Увеличилось количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры |
| 2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | ед. | 35569,30 | 38663,80 | 38663,80 | В связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов |
| «Организация досуга» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 1,03 | 0,02 | 0,02 | Увеличилось количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры |

- Приложение № 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие культуры» за 1 квартал 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | . «Организация досуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации С.В.Филенко, Специалист по земельным и имущественным отношениям Черникова Е.П. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведено - работниками сельского дома культуры было проведено 96 культурно-досуговых мероприятия, количество участников мероприятий составило 3949 человек. - проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей; - ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры; - сельским домом культуры проведено 96 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, старый новый год «сеем, сеем, посеваем », акция «свеч памяти», благодатный хлеб, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, проведение новогодних детских утренников, познавательная программа памяти В.В.Высоцкого», Татьянин день, развлекательные программы , митинг посвященный освобождению Ростовской области и Красносулинского района, конкурсно-развлекательная программа ко дню защитников отечества, «А ну ка парни», конкурс развлекательной программы «Валентинов день», песни военных лет, праздничный концерт «За милых дам», конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка девочки», мастер- класс «изготовление открытки к 8 марта», выставка рисунков «Милым женщинам посвящается», посиделки Поработали и полопали», день работников культуры, количество участников мероприятий составило 3949 человек. |  |

- Приложение № 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 1 квартал 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 2141,8 | 2141,8 | 497,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2141,8 | 2141,8 | 497,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| «Организация досуга» | всего | 2141,8 | 2141,8 | 497,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2141,8 | 2141,8 | 497,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 2141,8 | 2141,8 | 497,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2141,8 | 2141,8 | 497,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |