РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.20__ 	                                                       № __                                                   х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за   первое полугодие 2023 года.

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за первое полугодие   2023 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления остается за главой Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                                                 С.В.Филенко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»

отчетный период  первое полугодие 2023 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 18.12.2018 № 105.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 13,5 тыс. руб. Фактические  расходы составили  13,2 тыс. руб., или 97,8 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (срок реализации подпрограммы: 2019-2030 годы);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение пожарной безопасности» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 – «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от   24.12.2018 № 70 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма».

На реализацию подпрограммы 2 в первом полугодии 2023 года предусмотрено 13,5 тыс. рублей. Фактические  расходы составили  19,2 тыс. руб.,  (обследование пожарной сигнализации - 3,0 тыс. рублей; обслуживание пожарной сигнализации -6,3 тыс. рублей); заправка огнетушителей – 3,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведены заседания КЧС и ОПБ и информационно-разъяснительная работа с гражданами по вопросам пожарной безопасности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

Средства на реализацию подпрограммы 3 в 2023 году не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Распространены и размещены на официальном сайте памятки о правилах поведения на водных объектах.

Средства на реализацию подпрограммы 4 в 2023 году не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 4 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий (4.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»; 4.2 «Участие в проведении совещаний по вопросам межнационального взаимодействия профилактики терроризма и экстремизма»; 4.3 «Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов на официальном сайте Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет»»; 4.4 «Проведение в учреждениях культуры  Гуково-Гнилушевского сельского поселения профилактической работы, тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей»), все мероприятия выполнены в установленный срок.

Контрольное событие подпрограммы 4 выполнено в установленный срок. В результате проведены заседания межведомственной комиссии по вопросам межнационального взаимодействия профилактики терроризма и экстремизма. На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. Проведена информационно-разъяснительная работа с жителями по профилактике терроризма и экстремизма на территории  Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за первое полугодие 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского                                                                      С.В.Филенко

сельского поселения

Исполнитель:

Инспектор по ГОЧС и ОПБ – Мусенко М.С.

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от__.__.20__№__

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»

отчетный период  первое полугодие 2023 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения, утвержденным постановлением  Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 12.09.2018г №78, Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» (далее муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 18.12.2018№105.

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от   24.12.2018 № 70 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма».

В целях создания  условий для устойчивого функционирования муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в первом полугодии 2023 года достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по обследованию пожарной сигнализации;

-  проведены работы  по обслуживанию  пожарной сигнализации;

- оказаны услуги по заправке и ремонту огнетушителей;

- установлены знаки «Купаться запрещено»;

- проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах;

- проведены заседания КЧС и ОПБ и информационно-разъяснительная  работа с гражданами по вопросам пожарной безопасности;

- проведена информационно-разъяснительная  работа с жителями по профилактике терроризма и экстремизма на территории Гуково-Гнилушевского поселения;

- на официальном сайте размещена информация:

а) памятки о правилах поведения на водных объектах;

б) информация о порядке действий при угрозе возникновения  террористических актов;

- проведены беседы  о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности;

- проводились сходы граждан, на которых рассмотрены вопросы соблюдения требований режимных   ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ;

- раздавались памятки  по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов;

- усилена разъяснительная работа среди населения.

Достижению указанных результатов в первом полугодии 2023 года способствовала реализации основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (срок реализации подпрограммы: 2019-2030 годы);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение пожарной безопасности» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 – «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3)

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде  в подпрограмме 2 и 3 было предусмотрено по одному мероприятию; в подпрограмме 4  - 4 мероприятия.

Реализация в отчетном периоде мероприятия 2.1 «Обеспечение пожарной безопасности» привела к достижению следующих результатов:

- проведены работы по обследованию пожарной сигнализации;

-  проведены работы  по обслуживанию  пожарной сигнализации;

- оказаны услуги по заправке и ремонту огнетушителей;

- проведены беседы  о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности;

- усилена разъяснительная работа среди населения.

- проведены заседания КЧС и ОПБ и информационно-разъяснительная  работа с гражданами по вопросам пожарной безопасности.

Предусмотренное  контрольное событие подпрограммы 2 выполнено  в установленный срок.

Реализация в отчетном периоде мероприятия 3.1 «Обеспечение безопасности на водных объектах» привела к достижению следующих результатов:

- установлены знаки «Купаться запрещено»;

- проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах;

- усилена разъяснительная работа среди населения;

- на официальном сайте размещены  памятки о правилах поведения на водных объектах.

Предусмотренное  контрольное событие подпрограммы 3 выполнено  в установленный срок.

Реализация в отчетном периоде мероприятия 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов:

- проведена информационно-разъяснительная  работа с жителями по профилактике терроризма и экстремизма на территории Гуково-Гнилушевского поселения;

- на официальном сайте размещена информация:

а) информация о порядке действий при угрозе возникновения  террористических актов.

- раздавались памятки  по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов;

- усилена разъяснительная работа среди населения.

Средства на реализацию подпрограммы 4 в 2023 году не предусмотрены.

Предусмотренное  контрольное событие подпрограммы 4 выполнено  в установленный срок.

Раздел  3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации,  утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2022 №109 в первом полугодии 2023 года муниципальной программой было запланирована реализация  4 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки.

Контрольное событие подпрограммы 4 выполнено в установленные сроки.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшем на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является своевременное поступление доходов  на лицевой счет Администрации Гуково-Гнилушевского   сельского поселения , что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 5.  Сведения об использовании  бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы –бюджет Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2023год – 13,5 тыс.рублей

Фактические расходы составили в сумме 13,2 тыс. рублей. Подробные сведения  об использовании бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы за первое полугодие 2023 года приведены в Приложении  №3.

Раздел 6. Cведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за первое полугодие 2023 года  установлено следующее:

4 показателя муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма».

достигли плановых значений;

- показатель подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы достиг плановых значений;

- показатель подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности» Гуково-Гнилушевского сельского поселения» достиг плановых значений.

-показатель подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» Гуково-Гнилушевского сельского поселения» достиг плановых значений.

-показатель подпрограммы  Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» достиг плановых значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В первом полугодии 2023 года не  вносились изменения в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.12.2018 № 105 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма».

Раздел 8.  Результаты оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы Гуково-Гнилушевского  сельского поселения (далее - муниципальная программа) осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной  программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Гуково-Гнилушевского  сельского поселения.

1.Степень достижения целей целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за первое полугодие 2023года установлено, что 4 целевых показателя достигли своих плановых значений.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле

Эп = ИДп / ИЦп,

Где:

Эп - эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп - целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле

Эп = ИЦп / ИДп,

где:

Эп - эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп - целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной  программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль - ненаступление события.

4. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле

,

где:

Эо - суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп - эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i - номер показателя муниципальной программы;

n - количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

5. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

6.1. Степень реализации основных мероприятий (далее - мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным

6.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет поселения и оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6.4. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм - степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из местного бюджета.

6.5. Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

7. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

реализация основных мероприятий - 0,3;

бюджетная эффективность - 0,2.

8. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы за первое полугодие 2023 года

Раздел 9. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения  от 30.12.2022   № 109  утвержден  план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» на 2023 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.12.2022 №57 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от__.__.20__  №__

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»

отчетный период  за первое полугодие 2023 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» | Глава Администрации. Инспектор по ГОЧС и ОПБ. | X | X | X | 13,5 | 13,5 | 13,2 | 13,2 | 0,3тыс.рублей отсутствие фактических расходов |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации –Инспектор по ГОЧС и ОПБ | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13,5 | 13,5 | 19,2 | 13,2 | 0,3тыс.рублей отсутствие фактических расходов |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации. Инспектор по ГОЧС и ОПБ. | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 противопожарных щита, противопожарная сигнализация. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава Администрации. Инспектор по ГОЧС и ОПБ. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации. Инспектор по ГОЧС и ОПБ. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Распространены и размещены на официальном сайте памятки о правилах поведения на водных объектах. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава Администрации. Инспектор по ГОЧС и ОПБ. | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации. Инспектор по ГОЧС и ОПБ. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 4.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Глава Администрации. Инспектор по ГОЧС и ОПБ. | - проведены сходы граждан, на которых рассмотрены вопросы соблюдения требований режимных ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ; - обеспечена готовность спасательных сил и средств к немедленным действиям; - ориентировки предполагаемых террористов размещены в местах массового скопления людей; - розданы памятки по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов; - усилена разъяснительная работа среди населения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 4.2 «Участие в проведении совещаний по вопросам межнационального взаимодействия профилактики терроризма и экстремизма» | Глава Администрации. Инспектор по ГОЧС и ОПБ. | Проведены заседания межведомственной комиссии по вопросам межнационального взаимодействия профилактики терроризма и экстремизма | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 4.3 «Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов на официальном сайте Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет»» | Глава Администрации. Инспектор по ГОЧС и ОПБ. | На официальном сайте Гуково-Гнилушевского поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов; - проведены работы по мерам безопасности в жилом секторе, в том числе контролю за состоянием чердачных помещений, сдачей в аренду жилых и не жилых помещений в домах, проведены совместно с представителями пограничной службы ФСБ России проверки заброшенных, используемых не по назначению строений в целях возможного складирования средств для совершения актов терроризма; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 15 | Основное мероприятие 4.4 «Проведение в учреждениях культуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения профилактической работы, тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей» | Глава Администрации. Инспектор по ГОЧС и ОПБ . | В целях профилактики экстремисткой деятельности молодежи, администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения совместно с учреждениями образования и культуры в пределах своей компетенции осуществляют профилактические, в том числе, воспитательные и пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремисткой деятельности среди молодежи: - проводится работа, направленная на развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия. - рассматриваются вопросы роли семьи в воспитании у подрастающего поколения доброжелательности, без конфликтности, толерантности и профилактики социальной напряженности в поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. | Глава Администрации –Инспектор по ГОЧС и ОПБ . | Проведено 2 заседания межведомственной комиссии по вопросам межнационального взаимодействия профилактики терроризма и экстремизма. На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 1 сходе граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения. | Х | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 17 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 13,5 | 13,5 | 13,2 | 13,2 | 0,3тыс.рублей отсутствие фактических расходов |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава Администрации. Инспектор по ГОЧС и ОПБ. | X | X | X | 13,5 | 13,5 | 13,2 | 13,2 | 0,3тыс.рублей отсутствие фактических расходов |

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                  С.В.Филенко

Исполнитель:

Инспектор по ГОЧС и ОПБ – Мусенко М.С.