РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.20__ 	                                        № __                                                 х. Гуково

Об исполнении отчета по плану реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры » за девять месяцев 2023года

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.06.2019 № 41 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Гуково-Гнилушевского сельского поселения и совершенствованию долговой политике Гуково-Гнилушевского сельского поселения до 2024 года», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие  культуры» за девять месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления остается за главой Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             С.В.Филенко

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Развитие  культуры »

За девять месяцев 2023 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период за девять месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. Специалист 1 категории – Е.П.Черникова | X | X | X | 2251,6 | 2251,6 | 1503,5 | 2251,6 | 748,1 тыс. рублей, в связи с отсутствием фактических расходов |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация культурно-массовых мероприятий и социально-значимых акций» | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. Специалист 1 категории – Е.П.Черникова | Проведено 300 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения проведение рождественских праздников, крещенские поседелки, масленичные гулянья «Широкая масленица» с выездом в г. Красный Сулин, концерт ко дню защитника отечества, Митинг посвященный освобождению Ростовской области и Красносулинского района, праздничный концерт к 8 марта «За милых дам», Информационные уроки ко дню космонавтики «Звездные просторы», митинг ко дню Победы «Что бы помнили», «Тот цветущий и поющий май», акция «Георгиевская ленточка», музыкальный час «Мир, труд, май», последний звонок «Прощение со школой», день защиты детства «Детство золотое мое», праздничный концерт к 100- летию Красносулинского района, выпускной начальных классов «Вступаем во взрослую жизнь», проведение дня хутора(х.Гуково, х.Васецкий,х.Ново-ровенецкий), день Шахтера,день семьи любви и верности, поседелки «Мы за чаем не скучаем»,день символики Российской Федерации,день знаний,день без тер-рора,фестиваль «Арбуза» коли-чество участников мероприятий составило 18094 человека. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2251,6 | 2251,6 | 1503,5 | 2251,6 | 748,1 тыс. рублей, в связи с отсутствием фактических расходов |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. Специалист 1 категории – Е.П.Черникова | Обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Контрольное событие программы 1. | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. Специалист 1 категории – Е.П.Черникова | предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2. «Организация досуга» | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. Специалист 1 категории – Е.П.Черникова | X | X | X | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М Специалист 1 категории – Е.П.Черникова | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по ремонтно-восстановительным работам здания СДК, включая услуги по разработке проектно-сметной документации и проведению достоверности сметных нормативов и проверки соответствия техническим регламентам» | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М Специалист 1 категории – Е.П.Черникова | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Контрольное событие программы 2. | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. Специалист 1 категории – Е.П.Черникова | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2251,6 | 2251,6 | 1503,5 | 2251,6 | 748,1 тыс. рублей, в связи с отсутствием фактических расходов |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава Администрации – Филенко С.В.. | X | X | X | - | - | - | - | - |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гуково-Гнилушевский сельский Дом культуры»- Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. Специалист 1 категории – Е.П.Черникова | X | X | X | 2251,6 | 2251,6 | 1503,5 | 2251,6 | 748,1 тыс. рублей, в связи с отсутствием фактических расходов |

Исполнители:

Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям  _________________________________  Е.П.Черникова

Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК                                         _________________________________     Г.М.Матко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период девять месяцев 2023 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 18.12.2018 № 103.

На реализацию муниципальной программы, предусмотренные бюджетной росписью и муниципальной программой составляют 2051,6 тыс. рублей. За девять месяцев 2023 года фактическое освоение средств составило 1503,0 тыс. рублей или 73,3 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гуково-Гнилушевский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» (срок реализации подпрограммы: 2019-2030 годы);

Подпрограмма 2 – «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2019 № 60 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019-2030 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 2051,6 тыс. рублей.

В течении девяти месяцев 2023 года фактическое освоение средств составило 1503,00 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.1 («Развитие культурно-досуговой деятельности»).

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году расходов не предусмотрено.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» за девять месяцев  2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Исполнители:

Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям  _________________________________  Е.П.Черникова

Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК                                         _________________________________     Г.М.Матко