**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПРОЕКТ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_.\_\_.20\_\_ №\_\_ х. Гуково

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год»

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 35 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления остается за главой Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения С.В.Филенко.

Приложение

к постановлению Администрации

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

от \_\_.\_\_.20\_\_г. №\_\_

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

**отчетный период 12 месяцев 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контроль-  ного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб.  [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения»** | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.  Специалист  1 категории по благоустройству  Мусенко М.С. | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Основное  мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.  Специалист  1 категории по благоустройству  Мусенко М.С.. | Техническое обслуживание, аварийное обследование и ремонт объектов газового хозяйства, оказание услуг по организации поверки и выполнение работ по ремонту. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.  Специалист  1 категории по благоустройству  Мусенко М.С. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведен 1 сход граждан в хуторе Новоровенецкий по вопросу строительства распределительных газопроводов. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов газо- и водо- снабжения, включая разработку проектно-сметной документации» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.  Специалист  1 категории по благоустройству  Мусенко М.С. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4.  «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (субсидии юридическим лицам, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.  Специалист  1 категории по благоустройству  Мусенко М.С. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Контрольное событие  программы 1.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.  Специалист  1 категории по благоустройству  Мусенко М.С. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства. | X | Х | X | X | X | X |  |
| 6 | **Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения»** | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.  Специалист  1 категории по благоустройству  Мусенко М.С. | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1213,1 | 1213,1 | 1212,3 | 1212,3 | 0,8 тыс. рублей – в связи с отсутствием фактических расходов |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.  Специалист  1 категории по благоустройству  Мусенко М.С. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору  № 61270201776 от 19.01.2023г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1174,8 | 1174,8 | 1174,1 | 1174,1 | 0,7 тыс. рублей - – в связи с отсутствием фактических расходов |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации  централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.  Специалист  1 категории по благоустройству  Мусенко М.С. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника.. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.  Специалист  1 категории по благоустройству  Мусенко М.С. | Для реализации данного мероприятия заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования; дезинфекцию воды. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории памятников, спортивных и детских площадок. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 38,3 | 38,3 | 38,2 | 38,2 | 0,1 тыс. рублей – – в связи с отсутствием фактических расходов. |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.  Специалист  1 категории по благоустройству  Мусенко М.С. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 11 | Контрольное событие  программы 2.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.  Специалист  1 категории по благоустройству  Мусенко М.С. | Заключены договора на поставку электроэнергии и текущий ремонт уличного освещения.. заключение договоров противоклещевую обработку мест общего пользования, дезинфекции питьевой воды. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | Х | X | X | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 3.2.  «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.  Специалист  1 категории по благоустройству  Мусенко М.С. |  | X | Х | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.  Специалист  1 категории по благоустройству  Мусенко М.С. | X | X | X | 1213,1 | 1213,1 | 1212,3 | 1212,3 | 0,8 тыс. рублей -. – в связи с отсутствием фактических расходов |

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения С.В. Филенко

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству

Мусенко М.С.