РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.20__        	                                 № __                                           х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 12 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 12 месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления остается за главой Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                        С.В.Филенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от __.__.20__ №__

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 12 месяцев 2023г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Гуково-Гнилушевского сельского поселения; повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Гуково-Гнилушевского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.12.2018 № 104, ответственным исполнителем и участниками в 2023 году достигнуты следующие результаты:

1. Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления ведущий специалист Администрации получила дополнительное профессиональное обучение:

Ведущий специалист прошла обучение:

- по программе повышения квалификации « Основные изменения в закон №44-ФЗ. Электронное актирование»;

- по программе повышение квалификации «бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениям: ведение бухгалтерского учета на соответствие профессиональному стандарту «Главный бухгалтер»;

- обучение по программе: «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех  форм собственности»;

- повышение  квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных  руководителем организации  и ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- повышение квалификации для лиц по проведению противопожарного инструктажа.

2. На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; также размещена вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного самоуправления».

3. Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»), что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

4. В целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих в течение года своевременно производилось начисление государственной пенсии за выслугу лет четырем пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика»;

Подпрограмма 3 – «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 3 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 2 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 1 основное  мероприятие.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года осуществлялась в соответствии c планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2022 № 108

По подпрограмме 1 мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области»:

- Глава поселения принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, в результате была получена возможность оказания организационной, методической, юридической и информационной поддержки;

В рамках основного мероприятия 1.2 «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления»:

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в 6 обучающих семинарах (в режиме видеоконференции) по направлениям профессиональной деятельности.

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления прошли обучение по программе повышения квалификации и другим обучающим программам следующие работники Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения: ведущий специалист.

- Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения принимала участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на котором была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» привела к достижению следующих результатов.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Гуково-Гнилушевском сельском поселении».

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317.

2.2 «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, проектов правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации».

Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»).

Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» привела к достижению следующих результатов:

- По основному мероприятию 3.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» в течение года своевременно производилось начисление государственной пенсии за выслугу лет 4 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении.

- По основному мероприятию 3.2 «Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении». Обеспечение своевременного и полного исполнения социальных гарантий для пенсионеров из числа бывших  муниципальных служащих  при увольнении на пенсию впервые.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2022 № 108 в 2023 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие размещению на официальном сайте Администрации поселения, размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание и другая необходимая информация.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

В результате соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317. Проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате государственная пенсия за выслугу лет начислена в полном объеме, выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим должности муниципальной службы произведена в срок.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в течении 12 месяцев 2023 года, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Гуково-Гнилушевского сельского поселения по отношению к ранее запланированному, однако по расходам, произведенным в течении 12 месяцев 2023 года на реализацию основных мероприятий это не  отразилась: 2.2 «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, проектов правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» и 3.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении».

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в течение 12 месяцев 2023 года за счет средств бюджета поселения составил 406,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12 месяцев 2023 года составило 403,8 тыс. рублей, или 99,4 процент.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2023 году предусмотрено 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 6 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 2 показателя (индикатора) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы, 2 показателя не достигли запланированных значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за  2023 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 12 месяцев 2023 года в муниципальную программу изменения  вносились два раза.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год установлено, что из 10 целевых показателей достигли своих плановых значений 6 показателей, 2 показателя (индикатора) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы, 2 показателя не достигли запланированных значений..

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 - 0;

целевого показателя 2 - 1;

целевого показателя 3 - 1;

целевого показателя 4 - 1;

целевого показателя 1.1 - 1;

целевого показателя 1.2 - 1;

целевого показателя 1.3 - 1;

целевого показателя 2.1 - 0;

целевого показателя 2.2 - 1;

целевого показателя 3.1 - 1.

Значение целевых показателей 1, 2.1. не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2023 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 8:10= 0,8. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 4:5=0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 4:5=0,8;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 405,4:563,9=0,72;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,8:0,72=1,11.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,8*0,5+0,8*0,3+1,11*0,2=0,86.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Четыре из пяти основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования и за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения, выполнены в полном объеме. 3.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» выполнено в полном объеме, пенсия за выслугу лет начислена и выплачена  в полном объеме.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы за 1 квартал 2023 года.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2022, № 108 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 26.12.2022 № 92  «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Краcносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2024-2026 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 12 месяцев 2023 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | проценты | 85,0 | 85,0 | 80,0 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение | проценты | 15 | 15 | 0,0 | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 14 | 27 | 14 | Муниципальные служащие старше 30 лет |
| 4. | Доля лиц получающих государственную пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся. | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного обучения | проценты | 15 | 15 | 0,0 | - |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 28,5 | 14 | 0,0 | В связи с выбором места работы по месту жительства |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 57 | 98 | 57 | Высшее профессиональное образование, будет достигнуто до показателя 71,4 на начало 2023 года. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Гуково-Гнилушевского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | 50 | 50 | 50 |  |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет | человек | 4 | 4 | 4 | В связи с продолжением работы на муниципальной службе и увольнением до получения права на получение государственной пенсии за выслугу лет |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 12 месяцев 2023 года

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Муниципальная политика» за 12 месяцев   2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» | Глава Администрации – С.В.Филенко, Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Возможность получения организационной, методической, юридической и информационной поддержки | Администрация поселения принимает участие в совете муниципальных образований Ростовской области | - |
| 3 | Основное мероприятие 1. 2 «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | Глава Администрации – С.В.Филенко, Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения. | Глава Администрации – С.В.Филенко, Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного». | - |
| 5 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» | Глава Администрации – С.В.Филенко, Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация и проведение социологического исследования Гуково-Гнилушевского сельского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | Проведен социологический опрос населения |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, проектов правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации». | Глава Администрации – С.В.Филенко, Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | - |
| 8 | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» | Глава Администрации – С.В.Филенко, Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление социальных гарантий и выплат в полном объеме пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих. | Назначена и начислена государственная пенсия за выслугу лет 4 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении |  |
| 10 | Основное мероприятие 3.2. Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении. | Глава Администрации – С.В.Филенко, Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление социальных гарантий и выплат в полном объеме пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих. | выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим должности муниципальной службы произведена в срок | - |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 12 месяцев   2023 года

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 406,3 | 406,3 | 403,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 406,3 | 406,3 | 403,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1. 2 «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | всего | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 64,1 | 64,1 | 61,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 64,1 | 64,1 | 61,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, проектов правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | всего | 64,1 | 64,1 | 61,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 64,1 | 64,1 | 61,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» | всего | 309,1 | 309,1 | 309,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 309,1 | 309,1 | 309,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» | всего | 309,1 | 309,1 | 309,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 309,1 | 309,1 | 309,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 12 месяцев  2023 года

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период за 12 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Глава Администрации Филенко С.В., Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | X | X | X | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» | Глава Администрации Филенко С.В., Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | Глава Администрации Филенко С.В., Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения получили дополнительное профессиональное обучение | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Филенко С.В., Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Филенко С.В., Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | На официальном сайте в информационно-телекомму-никационной системе Интернет размещена необходимая информация, создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного» | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |  |
| 6 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава Администрации Филенко С.В., Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | X | X | X | 64,1 | 64,1 | 61,7 | 61,7 | 2,4 тыс. руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» | Глава Администрации Филенко С.В., Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановле-нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, проектов правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | Глава Администрации Филенко С.В., Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 64,1 | 64,1 | 61,7 | 61,7 | 2,4 тыс. руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации Филенко С.В., Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | - |
| 10 | Подпрограмма 3 . «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации Филенко С.В., Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | X | X | X | 309,1 | 309,1 | 309,0 | 309,0 | 0,1 тыс. руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» | Глава Администрации Филенко С.В., Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | Назначена и начислена государственная пенсия за выслугу лет 3 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 309,1 | 309,1 | 309,0 | 309,0 | 0,1 тыс. руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. «Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» | Глава Администрации Филенко С.В., Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | Обеспечение своевременного и полного исполнения социальных гарантий для пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих при увольнении на пенсию впервые | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 13 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации Филенко С.В., Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | В течении 12 месяцев 2023 года государственная пенсия за выслугу лет начислена в полном объеме. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 14 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 406,3 | 406,3 | 403,8 | 403,8 | 2,5 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава Администрации Филенко С.В., Главный специалист по правовой и кадровой работе С.В. Виноградова | X | X | X | 406,3 | 406,3 | 403,8 | 403,8 | 2,5 тыс. рублей, в связи с отсутствием фактических расходов |