РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.20__г.	                                            № __                                   х. Гуково

«Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно коммунальное хозяйство» за первый квартал  2024 года»

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь Уставом муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за первый квартал 2024 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И. о. Главы Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                     И.Н.Салькова

Приложение

к постановлению Администрации

Гуково-Гнилушевского  сельского поселения

От __.__.20__г. №__

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период  первый квартал   2024г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Начальник СЭФ Салькова И.Н. | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 90,7 | 90,7 | 0,0 | - | 90,7 тыс.рублей, расходы планируются во втором квартале 2024г. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Начальник СЭФ Салькова И.Н.. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 90,7 | 90,7 | - | - | 90,7 тыс.рублей, расходы планируются во втором квартале 2024г. |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Начальник СЭФ Салькова И.Н. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 2 схода. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов газо- и водо- снабжения, включая разработку проектно-сметной документации» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Начальник СЭФ Салькова И.Н.. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (субсидии юридическим лицам, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Начальник СЭФ Салькова И.Н. | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Начальник СЭФ Салькова И.Н. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства. | X | Х | X | X | X | X |  |
| 6 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Начальник СЭФ Салькова И.Н. | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 937,1 | 937,1 | 180,0 | 922,5 | 757,1 тыс. рублей – по фактически оказанным услугам и работам |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Начальник СЭФ Салькова И.Н. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61270201969 от 12.01.2024г. проводился ремонт и замена по уличному освещению | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 903,9 | 903,9 | 161,4 | 903,9 | 742,5 тыс. рублей – по фактически оказанным услугам и работам. |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Начальник СЭФ Салькова И.Н. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 2 субботника. Заключен договор по оказанию услуг за утилизацию ртутьсодержащих отходов. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Начальник СЭФ Салькова И.Н. | Для реализации данного мероприятия заключены и будут заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования; отлов собак; Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории, спортивных и детских площадок. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 33,2 | 33,2 | 18,6 | 18,6 | 14,6 тыс. рублей по фактически оказанным услугам и работам |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Начальник СЭФ Салькова И.Н... | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |  |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Начальник СЭФ Салькова И.Н. | Заключены договора на поставку электроэнергии и текущий ремонт уличного освещения. Заключены и запланировано заключение договоров по оказанию услуг за противоклещевую обработку мест общего пользования; отлов собак; Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | Х | X | X | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Начальник СЭФ Салькова И.Н. |  | X | Х | X | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. Начальник СЭФ Салькова И.Н. | X | X01 | X | 1027,8 | 1027,8 | 180,0 | 922,5 | 847,8 тыс. рублей – по фактически оказанным услугам |

Исполнитель: начальник СЭФ

Салькова И.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период: первый квартал 2024г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено: муниципальной программой - 1027,8  тыс. рублей, бюджетной росписью – 1027,8 тыс. рублей.

За первый квартал  2024 года фактическое освоение средств составило 180,0 тыс. рублей или 17,5 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее - подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее - подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее - подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 02.02.2018г. № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций»:

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год  предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 90,7 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий (1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства», 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Контрольное событие подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 90,7 тыс. рублей, фактическое освоение средств планируется во втором квартале 2024 года.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» и 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства»).

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено  937,1 тыс. рублей, фактическое освоение составило 180,0 тыс.рублей или 19,2%.

Контрольное событие подпрограммы 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» выполняется в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производилась согласно договора. Проведена противоклещевая обработка мест общего пользования, плановое выжигание камыша, замена  и ремонт приборов уличного освещения, планируются проведение работ отлову собак. Население проинформировано по вопросам благоустройства.

Контрольное событие подпрограммы 3 - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» не рассматривалось, в связи с отсутствием в муниципальном образовании «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» аварийного жилищного фонда.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за первый квартал 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

И. о. Главы Администрации – начальник СЭФ

Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                     И.Н.Салькова