РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2024 	                                                       № 11                                                   х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за   12 месяцев 2023 года.

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 35 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 12 месяцев   2023 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления остается за главой Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                                                 С.В.Филенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 18.01.2024 № 11

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 12 месяцев  2023 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма», утвержденной постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.12.2018 № 105, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач:

- оформлены 5 стендов по ГО и ЧС на темы:

1) О мерах по противодействию терроризму;

2) Общие принципы оказания первой помощи;

3) Действие населения при стихийных бедствиях;

4) Умей действовать при пожаре;

5) Классификация средств индивидуальной защиты;

6) Защитные сооружения гражданской обороны;

7) Ветеринарная служба сообщает;

8) Уголок гражданской защиты;

- проведено 2 заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на которых рассматривались вопросы:

1)  О мерах по усилению антитеррористической безопасности населения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

2) О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения в 2023 году.

3) Об обстановке с пожарами на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения и мерах по ее стабилизации.

4) Об обеспечении мер пожарной безопасности в летний период 2023 года. О выполнении первичных мер пожарной безопасности в период подготовки к пожароопасному периоду в 2023 году, о своевременном установлении особого противопожарного периода.

5) О мерах по предотвращению и распространению природных (ландшафтных) пожаров на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения. О мерах по предотвращению выжигания сухой растительности.

6) Об обеспечении пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников.

- на 1 сходе граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории пожарный инвентарь. Оформлены стенды по пожарной безопасности, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходе граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение пожарной безопасности»;

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 1 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 1 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2022 №109.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»:

- инспектор по ГО и ЧС прошел подготовку по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проведено 2 заседаний КЧС и ОПБ;

- оформлены стенды по ГО и ЧС;

- проведен 1 сход граждан, на котором проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС.

Реализация в отчетном периоде основного мероприятия 2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности» привела к достижению следующих результатов:

- оформлены стенды по пожарной безопасности;

- проведено 2 заседаний КЧС и ОПБ;

-  администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются  ранцевые огнетушители, 2 противопожарных щита, противопожарная сигнализация, 2 резиновых хлопушки, совковая лопата);

- проведены профилактические мероприятия на 1 сходе граждан о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности.

По основному  мероприятию 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» достигнуты следующие результаты:

- на 1 сходе граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах;

По основному мероприятию 3.2 «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено».

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2022 №109 в 2023 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Оформлены стендов по ГО и ЧС. Проведены заседания КЧС и ОПБ, согласно плану работы КЧС и ОПБ. Инспектор по ГО и ЧС прошел подготовку по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Проведена информационно-разъяснительная работа на сходе граждан по предупреждению и ликвидации ЧС.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

В результате приобретен противопожарный инвентарь, оформлены стенды по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС и ОПБ, проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы, являются замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к ранее запланированному, от которого зависит объем планируемых мероприятий.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 13,2 тыс. рублей, что соответствует плановым показателям на 100 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2023 году предусмотрено 8 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 6 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 2 показателя (индикатора) исполнены с отклонением, связанным с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2023 года в муниципальную программу 1 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.07.2023 №141. Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.12.2022 № 57 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2023 год.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год установлено, что из 8 целевых показателей достигли своих плановых значений 6 показателей, не достигли плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 0;

целевого показателя 1.3 – 0;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 3.1 – 1;

целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 6:8= 0,75. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:2=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 6,3:6,2=0,98;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:1,0=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,75*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=0,88.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2023 году.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 30.12.2022 № 109 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» на 2023 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.12.2022 № 57 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2019-2030 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности

людей на водных объектах, профилактика

терроризма и экстремизма» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных должностных лиц Гуково-Гнилушевского сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| 2. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 4 | 4 | 4 | - |
| 1.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | - | - | - |
| 1.3. | Количество жителей, охваченных муниципальной системой оповещения | тысяч человек | 1,9 | 2,1 | 1,9 | в связи с уменьшением количества жителей поселения |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 4 | 4 | 4 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных с жителями Гуково-Гнилушевского сельского поселения | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| 3.2. | Количество приобретенных средств для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | единиц | - | - | - | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности

людей на водных объектах, профилактика

терроризма и экстремизма» за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 13,2 | - | 13,2 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - |  | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» | всего | 13,2 | - | 13,2 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 13,2 | - | 13,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | - |  | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - |  | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.2 «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности

людей на водных объектах, профилактика

терроризма и экстремизма» за 2023 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»

отчетный период за 12 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Филенко С.В.. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Мусенко М.С.. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Филенко С.В.. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Мусенко М.С.. | Проведено 2 заседания КЧС и ОПБ; оформлено 5 стендов по ГО и ЧС; проведен 1 сход граждан, на которых проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава Администрации - Филенко С.В.. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Мусенко М.С.. | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации - Филенко С.В.. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Мусенко М.С.. | Оформлены 5 стендов по ГО и ЧС, проведено 2 заседания КЧС и ОПБ, на 1 сходе граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | Х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» | Глава Администрации - Филенко С.В.. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Мусенко М.С.. | X | X | X | 111,1 | 111,1 | 111,0 | 111,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации - Филенко С.В.. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Мусенко М.С.. | Проверка дымовых и вентиляционных каналов от печи, работающей на твердом топливе, расположенной в Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения .Приобретение плакатов пожарной безопасности (ламинированные) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Филенко С.В.. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Мусенко М.С.. | Оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, проведено 2 заседания КЧС и ОПБ, на 1 сходе граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 противопожарных щита, противопожарная сигнализация, совковая лопата, 2 резиновых хлопушки. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава Администрации - Филенко С.В.. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Мусенко М.С.. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации - Филенко С.В.. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Мусенко М.С.. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Установлены запрещающие знаки. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава Администрации - Филенко С.В.. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Мусенко М.С.. | На 1 сходе граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Установлены знаки «Купаться запрещено» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | - |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения (Глава Администрации - Филенко С.В.. Инспектор ГОЧС и ОПБ - Мусенко М.С.) | X | X | X | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | - |