Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами»

за первое полугодие 2023 года

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период первое полугодие 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Админист-рации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.06.2019 № 41 «Об утверж-дении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Гуково-Гнилушевского сельс-кого поселения, оптимизации расходов бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и совершенство-ванию долговой политике Гуково-Гнилушевского сельс-кого поселения до 2025 года». Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Адми-нистрации поселения проведе-ны 4 заседания, в результате недоимщиками погашена задол-женность в сумме 0,2 тыс. руб. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Бюджет поселения сформи-рован на основе 7 муници-пальных программ Гуково-Гнилушевского сельского посе-ления. На реализацию принятых муниципальных программ нап-равленно в 2023 году 11 205,8тыс. рублей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных плате-жей проводятся регулярно. В первом полугодии 2023 года планировалось проведение 4 заседаний, фактически прове-дено 4 заседания. Начиная с 2014 года бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утверж-денных муниципальных прог-рамм, применяется програм-мная бюджетная класси-фикация. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | X | X | X | 6888,4 | 6888,4 | 1245,7 | 6888,4 | 5642,7 тыс. рублей, до конца 2023 г |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Разработаны нормативно-правовые акты Гуково-Гнилу-шевского сельского поселения в части совершенствования бюд-жетного процесса | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 7 | Основное меро-приятие 2.2. Пла-нирование бюд-жетных ассиг-нований резерв-ного фонда Адми-нистрации Гуко-во-Гнилушевс-кого сельского поселения» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Резервный фонд Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 8 | Основное мероп-риятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Гуково-Гнилу-шевского сель-ского поселения» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Обеспечение деятельности Администрации Гуково-Гни-лушевского сельского посе-ления в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6831,6 | 6831,6 | 1231,5 | 5831,6 | 5600,1 тыс. рублей |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета посе-ления на осуще-ствление части полномочий по решению воп-росов местного значения в соот-ветствии с заклю-ченными согла-шениями» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | обеспечение реализации управ-ленческой и организационной деятельности аппарата управ-ления в целях повышения эффе-ктивности исполнения муници-пальных функций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 56,8 | 56,8 | 14,2 | 56,8 | 42,6 тыс. рублей до конца 2023года |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осущес-твлялось в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.12.2022 № 57 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сель-ского поселения Красносу-линского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 года», |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Разработаны правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса. Соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 2023 году заключались. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 12 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | X | X | X | - | - | - | - |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Гуково-Гни-лушевского сель-ского поселения, управления муни-ципальным дол-гом в соот-ветствии с Бюд-жетным кодексом Российской Федерации» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Предельный объем муници-пального долга Гуково-Гнилушевского сельского посе-ления утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | объем расходов на обслужи-вание муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельс-кого поселения в пределах нор-мативов, установленных БК РФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 15 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Предельный объем муници-пального долга Гуково-Гни-лушевского сельского посе-ления утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслужи-вание муниципального долга Гуково-Гнилушевского сель-ского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |  |
| 16 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6888,4 | 6888,4 | 1245,7 | 6888,4 | 5642,7 тыс. рублей |
|  |  | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | X | X | X | 6888,4 | 6888,4 | 1245,7 | 6888,4 | 5 642,7 тыс. рублей до конца 2023 года |

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения _______________________С.В.Филенко

Исполнитель : ведущий специалист Федорова А.С.