**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 **«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

**отчетный период первое полугодие 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контроль-ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения»** | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.Специалист 1 категории по благоустройствуАдминистрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Основноемероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.Специалист 1 категории по благоустройствуАдминистрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Техническое обслуживание, аварийное обследование и ремонт объектов газового хозяйства, оказание услуг по организации поверки и выполнение работ по ремонту. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.«Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.Специалист 1 категории по благоустройствуАдминистрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведен 1 сход граждан в хуторе Новоровенецкий по вопросу строительства распределительных газопроводов. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов газо- и водо- снабжения, включая разработку проектно-сметной документации» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.Специалист 1 категории по благоустройствуАдминистрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4.«Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (субсидии юридическим лицам, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.Специалист 1 категории по благоустройствуАдминистрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1.  | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.Специалист 1 категории по благоустройствуАдминистрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.  | X | Х | X | X | X | X |  |
| 6 | **Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения»**  | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.Специалист 1 категории по благоустройствуАдминистрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 818,4 | 818,4 | 532,3 | 532,3 | 286,1 тыс. рублей – исполнение по контрактам запланировано до конца года |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.«Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»  | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.Специалист 1 категории по благоустройствуАдминистрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61270201776 от 19.01.2023г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 786,4 | 786,4 | 520,3 | 552,3 | 266,1 тыс. рублей - освоение денежных средств в 2023 году |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организациицентрализованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.Специалист 1 категории по благоустройствуАдминистрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 2 субботника. Планируется заключение договора по оказанию услуг за утилизацию ртутьсодержащих отходов. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.Специалист 1 категории по благоустройствуАдминистрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Для реализации данного мероприятия заключены и будут заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования; отлов собак. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории памятников, спортивных и детских площадок. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 32,0 | 32,0 | 12,0 | 32,0 | 20,0 тыс. рублей – исполнение по контракту планируется в 3 квартале 2023г. |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.Специалист 1 категории по благоустройствуАдминистрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.Специалист 1 категории по благоустройствуАдминистрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | Заключены договора на поставку электроэнергии и текущий ремонт уличного освещения.. заключение договоров противоклещевую обработку мест общего пользования; отлов собак; и запланировано заключение контрактов по оказанию услуг за утилизацию ртутьсодержащих отходов; дезинфекции питьевой воды. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | Х | X | X | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 3.2.«Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.Специалист 1 категории по благоустройствуАдминистрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н.. |  | X | Х | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.Специалист 1 категории по благоустройствуАдминистрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Щекина Е.Н. | X | X | X | 818,4 | 818,4 | 532,3 | 552,3 | 286,1 тыс. рублей -. исполнение по контрактам запланировано до конца 2023 года |

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения С.В. Филенко

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству

Щекина Е.Н.