Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

За девять месяцев 2023 года

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Физической культуры и спорта»

отчетный период за девять месяцев  2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» | Глава Администрации – Филенко С.В. Инспектор ГОЧС и ПОБ Мусенко М.С. | X | X | X | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 тыс. рублей, отсутствие фактических расходов |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | Глава Администрации – Филенко С.В. Инспектор ГОЧС и ПОБ Мусенко М.С. | привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения; приобретение спортивного инвентаря. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 тыс. рублей, отсутствие фактических расходов |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации – Филенко С.В. Инспектор ГОЧС и ПОБ Мусенко М.С. | Школьные команды Гуково-Гнилушевского сельского поселения обеспечены необходимым инвентарем (мячи, скакалки, обручи, мат гимнастический, канат гимнастический настольный теннис, дартс, бадминтон, шашки, шахматы). Оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры массового спорта Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации – Филенко С.В. Инспектор ГОЧС и ПОБ Мусенко М.С. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Администрации – Филенко С.В. Инспектор ГОЧС и ПОБ Мусенко М.С. | Обеспеченность и доступность для жителей поселения объектов массового спорта | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации – Филенко С.В. Инспектор ГОЧС и ПОБ Мусенко М.С. | Жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, имеется тренажерный зал, спортивные сооружения и инвентарь | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 7 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава Администрации – Филенко С.В. Инспектор ГОЧС и ПОБ Мусенко М.С. | X | X | X | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 тыс. руб., отсутствие фактических расходов |

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского   поселения ___________С.В.Филенко

Исполнитель: Инспектор ГОЧС и ПОБ – Мусенко М.С.