Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами»

за девять месяцев 2023 года

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период: девять месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.06.2019 № 41 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Гуково-Гнилушевского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и совершенствованию долговой политике Гуково-Гнилушевского сельского поселения до 2024 года». Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения не проводились заседания, однако недоимщиками погашена задолженность в сумме 0,2 тыс. руб. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Бюджет поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ направленно в первом полугодии 2023 году 11 650,8 тыс. рублей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно. В течении девяти месяцев 2023 года не планировалось проведение заседаний. Начиная с 2014 года бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | X | X | X | 6903,9 | 6903,9 | 4462,0 | 6903,9 | 2441,9 тыс. рублей, до конца 2023года |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Разработаны нормативно-правовые акты Гуково-Гнилушевского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Резервный фонд Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Обеспечение деятельности Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6847,1 | 6847,1 | 4419,4 | 6847,1 | 2427,7 тыс. рублей |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Организация планирования и обеспечение реализации управленческой и орга-низационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 56,8 | 56,8 | 42,6 | 56,8 | 14,2 тыс. рублей до конца 2023г. |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилу-шевского сельского поселения от 27.12.2022 № 57 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельс-кого поселения Красносули-нского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.», |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Разработаны правовые акты в части совершенствования бюд-жетного процесса. Соглашения по предоставлению межбюд-жетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осущест-вление части полномочий по решению вопросов местного значения в 2023 году не заключались. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 12 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | X | X | X | - | - | - | - |  |
| 13 | Основное меро-приятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Гуково-Гнилу-шевского сель-ского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджет-ным кодексом Российской Федерации» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Предельный объем муници-пального долга Гуково-Гнилу-шевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 14 | Основное меро-приятие 3.2.«Пла-нирование бюджетных ассигно-ваний на обслуживание муници-пального долга Гуково-Гнилу-шевского сель-ского поселения» | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |
| 15 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | Предельный объем муници-пального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Гуково-Гнилушевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |  |
| 16 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6903,9 | 6903,9 | 4462,0 | 6903,9 | 2441,9 тыс. рублей |
|  |  | Глава Администрации поселения- Филенко С.В., ведущий специалист –Федорова А.С. | X | X | X | 6903,9 | 6903,9 | 4462,0 | 6903,9 | 2441,9 тыс. рублей до конца 2023года |

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения ______________________С.В.Филенко

Исполнитель:  Ведущий специалист Федорова А.С.