РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2024 	                                        №102                                                 х. Гуково

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за первое полугодие 2024года

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 21.03.2024 № 48 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Гуково-Гнилушевского сельского поселения и совершенствованию долговой политике Гуково-Гнилушевского сельского поселения до 2030 года», руководствуясь ст. 35 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за первое полугодие 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления остается за главой Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             С.В.Филенко

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

За первое полугодие 2024 года

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Физической культуры и спорта»

отчетный период за первое полугодие 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» | Глава Администрации – Филенко С.В. Инспектор ГОЧС и ПОБ Али Е.А. | X | X | X | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 тыс. руб. отсутствие фактических расходов |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | Глава Администрации – Филенко С.В. Инспектор ГОЧС и ПОБ Али Е.А. | привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения; приобретение спортивного инвентаря. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 тыс. руб. отсутствие фактических расходов |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации – Филенко С.В. Инспектор ГОЧС и ПОБ Али Е.А. | Школьные команды Гуково-Гнилушевского сельского поселения обеспечены необходимым инвентарем (мячи, скакалки, обручи, мат гимнастический, канат гимнастический настольный теннис, дартс, бадминтон, шашки, шахматы). Оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры массового спорта Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации – Филенко С.В. Инспектор ГОЧС и ПОБ Али Е.А. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Администрации – Филенко С.В. Инспектор ГОЧС и ПОБ Али Е.А. | Обеспеченность и доступность для жителей поселения объектов массового спорта | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации – Филенко С.В. Инспектор ГОЧС и ПОБ Али Е.А. | Жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, имеется тренажерный зал,спортивные сооружения и инвентарь | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | X |
| 7 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 тыс. руб. отсутствие фактических расходов |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава Администрации – Филенко С.В. Инспектор ГОЧС и ПОБ Али Е.А. | X | X | X | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 тыс. руб. отсутствие фактических расходов |

Исполнитель:

Инспектор ГОЧС и ПОБ – Али Е.А.