РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2024 	                                        №130/1                                               х. Гуково

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры » за девять месяцев 2024года

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 21.03.2024 № 48 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Гуково-Гнилушевского сельского поселения и совершенствованию долговой политике Гуково-Гнилушевского сельского поселения до 2030 года», руководствуясь ст. 35 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие  культуры» за девять месяцев 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления остается за главой Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             С.В.Филенко

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Развитие  культуры »

За девять месяцев 2024 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период за девять месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. Специалист 1 категории – Рева Н.Н. | X | X | X | 2387,4 | 2387,4 | 1868,3 | 2387,4 | 519,1 тыс. рублей, в связи с отсутствием фактических расходов |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация культурно-массовых мероприятий и социально-значимых акций» | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. Специалист 1 категории – Рева Н.Н. | Проведено 245 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2387,4 | 2387,49 | 1868,3 | 2387,4 | 519,1 тыс. рублей, в связи с отсутствием фактических расходов |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. Специалист 1 категории – Рева Н.Н. | Обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Контрольное событие программы 1. | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. Специалист 1 категории – Рева Н.Н. | предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2. «Организация досуга» | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. Специалист 1 категории – Рева Н.Н. | X | X | X | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М Специалист 1 категории – Рева Н.Н. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по ремонтно-восстановительным работам здания СДК, включая услуги по разработке проектно-сметной документации и проведению достоверности сметных нормативов и проверки соответствия техническим регламентам» | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М Специалист 1 категории – Рева Н.Н. | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Контрольное событие программы 2. | Глава Администрации – Филенко С.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. Специалист 1 категории – Рева Н.Н. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2387,4 | 2387,4 | 1868,3 | 2387,4 | 519,1 тыс. рублей, в связи с отсутствием фактических расходов |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава Администрации – Филенко С.В.. | X | X | X | - | - | - | - | - |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гуково-Гнилушевский сельский Дом культуры»- Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. Специалист 1 категории – Рева Н.Н. | X | X | X | 2387,4 | 2387,4 | 1868,3 | 2387,4 | 519,1 тыс. рублей, в связи с отсутствием фактических расходов |

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                                                                  Филенко С.В.

Исполнитель:  Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям  –  Рева Н.Н.