РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2025                                            №33                                  х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» за двенадцать месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» за двенадцать  месяцев 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления остается за главой Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

И.о.Главы – начальник СЭФ Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             И.Н.Салькова

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 25.02.2025 №33

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» за двенадцать месяцев  2024 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период.

В целях сохранения, восстановления и развития традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Гуково-Гнилушевского сельского поселения, реализации творческого потенциала населения Гуково-Гнилушевского сельского поселения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, в рамках реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.12.2023 № 107, ответственным исполнителем и участниками за двенадцать месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:

- обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения;

- работниками сельского дома культуры было проведено 391 культурно-досуговых мероприятия.

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- сельским домом культуры проведено 391 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта;

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов за двенадцать месяцев 2024 года способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий программы  «Организация досуга» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 2.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Гуково-Гнилушевский сельский Дом культуры».

- работниками сельского дома культуры было проведено 391 культурно-досуговых мероприятия.

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- сельским домом культуры проведено 391 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, проведение новогодних детских утренников;

Увеличения материально-технического оснащения по основному мероприятию 2.2. «Материально-техническое оснащение МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» за двенадцать месяцев 2024 года не планировалось.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы за двенадцать месяцев 2024 года, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2024 год – 2 768,2 тыс. рублей, на выполнение муниципального задания  -2 768,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 2698,0 тыс. рублей, на   выполнение муниципального задания 2698,0 тыс. рублей или 100,0 процентов. Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за двенадцать месяцев 2024 год приведены в Приложении № 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за двенадцать месяцев 2024 года установлено следующее:

1 показатель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» превысили плановые значения;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2024 года   вносилось 3 изменения в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.12.2018№103 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры».

1.  В целях приведения нормативно-правового акта Гуково-Гнилушевского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством утверждено постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.12.2018 № 103 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.12.2023 № 107 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за двенадцать месяцев 2024 года установлено, что из 6 целевых показателей 4 показателя достигли своих плановых значений; 2 показателям не достигнуты плановые показатели.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 0;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 0;

целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:6= 0,67. Это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:2=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 0,785;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,785=1,274.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,67*0,5+1,0*0,3+1,274*0,2=0,89.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Раздел 8. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Цели поставленные для решения задач по  реализация муниципальной программы достигнуты.

- Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | ед. | 387 | 391 | 391 | Увеличилось количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры |
| 2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | ед. | 48984,20 | 50051,50 | 50051,50 | В связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов |
| «Организация досуга» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Увеличилось количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры |

- Приложение № 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие культуры» за двенадцать месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | . «Организация досуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации С.В.Филенко, Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Рева Н.Н. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведено - работниками сельского дома культуры было проведено 391 культурно-досуговых мероприятия; - проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей; - ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры; - сельским домом культуры проведено 391 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, старый новый год «сеем, сеем, посеваем », акция «свеч памяти», благодатный хлеб, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, проведение новогодних детских утренников, познавательная программа памяти В.В.Высоцкого», Татьянин день, развлекательные программы , митинг посвященный освобождению Ростовской области и Красносулинского района, конкурсно-развлекательная программа ко дню защитников отечества, «А ну ка парни», конкурс развлекательной программы «Валентинов день», песни военных лет, праздничный концерт «За милых дам», конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка девочки», мастер- класс «изготовление открытки к 8 марта», выставка рисунков «Милым женщинам посвящается», посиделки Поработали и полопали», день работников культуры |  |

- Приложение № 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 1 квартал 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 2387,4 | 2387,4 | 508,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2387,4 | 2387,4 | 508,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| «Организация досуга» | всего | 2387,4 | 2387,4 | 508,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2387,4 | 2387,4 | 508,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 2387,4 | 2387,4 | 508,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2387,4 | 2387,4 | 508,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |