Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 2. «Организация досуга» | Глава Администрации – Масевич М.В.. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | X | X | X | 2269.0 | 2269.0 | 1340.9 | 1340.9 | 928.1 тыс. рублей тыс. рублей |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации – Масевич М.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | Проведено 184 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хутора Коминтерн), организовано 6 выставок, 11 конкурсов и смотров. Количество участников мероприятий составило 7120 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества 122 участника. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 2269.0 | 2269.0 | 1340.9 | 1340.9 | 928.1 тыс. рублей тыс. рублей освоение денежных средств запланировано в течение 2018 года |
| 3 | Основное мероприятие 2.2. «Материально-техническое оснащение МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» | Глава Администрации – Масевич М.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | увеличение материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры в 2017 году не планировалось | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации – Масевич М.В. Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 30.06.2018 | X | X | X | X | X |
| 5 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2269.0 | 2269.0 | 1340.9 | 1340.9 | 928.1 тыс. рублей тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава Администрации – Масевич М.В. | X | X | X | - | - | - | - | - |
|  |  | участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гуково-Гнилушевский сельский Дом культуры»- Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | X | X | X | 2269.0 | 2269.0 | 1340.9 | 1340.9 | 928.1 тыс. рублей |

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                  Масевич М.В.

Исполнитель:  специалист первой категории сектора экономики и финансов – Федорова А.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 1 полугодие 2018 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 29.10.2013 № 152.

На реализацию муниципальной программы, предусмотренные бюджетной росписью и муниципальной программой составляют 2 269,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2018 года фактическое освоение средств составило 1 340,9 тыс. рублей или 59,09 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гуково-Гнилушевский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Библиотечное обслуживание» (срок реализации подпрограммы: 2014-2016 годы);

Подпрограмма 2 – «Организация досуга» (далее – подпрограмма 2).

Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 20.12.2017 № 79 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено 2 269,0 тыс. рублей. фактическое освоение средств составило 1 340,9  тыс. рублей или 59,09 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.1 («Развитие культурно-досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» за 1 полугодие 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                                     М.В. Масевич

Исполнитель:

Специалист первой категории сектора экономики и финансов – А.С. Федорова