Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор Пивоварова К.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 2,3 тыс. рублей. Оформлены 5 стендов по ГО и ЧС, проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ, на 15 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 4,7 | 2,3 | 2,3 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Инспектор Пивоварова К.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 81,5 тыс. рублей. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 81,5 | 40,7 | 81,5 |
| 1. | Контрольное событие программы | Инспектор Пивоварова К.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 2,3 тыс. рублей. Оформлены 5 стендов по ГО и ЧС, проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор Пивоварова К.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие: проведению информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам пожарной безопасности | Инспектор Пивоварова К.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ, на 15 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.1.2. | Мероприятие: поддержанию высокой готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Инспектор Пивоварова К.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 противопожарных щита, противопожарная сигнализация. На обслуживание противопожарной сигнализации израсходовано 3,0 тыс. рублей. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2. | Контрольное событие программы | Инспектор Пивоварова К.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселе-ния имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 противо-пожарных щита, противо-пожарная сигнализация. | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор Пивоварова К.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | На 15 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» | Инспектор Пивоварова К.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | Заключен договор на приобретение предупреждающих знаков «Купаться запрещено». Приобретение и установка запрещающих знаков будет произведена во 2 полугодии. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 12,7 | - | 12,7 |
| 3. | Контрольное событие программы | Инспектор Пивоварова К.А. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | На 15 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах Заключен договор на приобретение предупреждающих знаков «Купаться запрещено» | X | 30.09.2014 | X | X | X |

Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                                     Г.В. Щербаков