Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 12 месяцев 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, согласно договора на оказание платных образовательных услуг № 006/ПК от 17.03.14 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками». На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась необходимая информация | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, проектов правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципаль-ных служащих и затратах на их содержание. Заключены договора обслуживанию сайта поселения и на информационные услуги: № 19 от 20.02.2014; № 26 от 08.04.2014; № 27 от 08.04.2014; № 31 от 21.04.2014; № 66 от 06.10.2014; № 77 от 01.12.2014; № 78 от 04.12.2014; № 79 от 11.12.2014 (срок оплаты по договору № 79 перенесен на 1 кв. 2015 г.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 80,0 | 63,1 | 78,1 |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Виноградова С.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года. Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публика-ции, размещены на официа-льном сайте Администра-ции поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» | Начальник СЭиФ Масевич М.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Назначена и выплачена государственная пенсия за выслугу лет 4 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении. Срок выплаты пенсии за ноябрь, декабрь 2014 г. перенесен на 1 кв. 2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 246,0 | 214,4 | - |
| 3. | Контрольное событие программы | Начальник СЭиФ Масевич М.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Выплачена пенсия за январь-октябрь 2014 г. в полном объеме. Срок выплаты пенсии за ноябрь, декабрь 2014 г. перенесен на 1 кв. 2015 г. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                 Г.В. Щербаков