Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за  отчетный период 9 месяцев 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации – Масевич М.В. специалист 1 категории – Рубченко Е.В. | X | X | X | 445,4 | 445,4 | - | 241,6 | 203,8 тыс. рублей |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации – Масевич М.В. специалист 1 категории – Рубченко Е.В. | Снижение уровня потерь при произ-водстве, транспорти-ровке и распределении коммунальных ресурсов. | 01.01.2018 | 28.09.2018 | 48,0 | 48,0 | 43,6 | 43,6 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации – Масевич М.В. специалист 1 категории – Рубченко Е.В. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 12 схода. | 01.01.2018 | 28.09.2018 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов газо- и водо- снабжения, включая разработку проектно-сметной документации» | Глава Администрации – Масевич М.В. специалист 1 категории – Рубченко Е.В. | во 2 полугодие планируется выполнение работ по корректировке расчетной схемы х. Марс с учетом дополнительной газификации | 29.06.2018 | 28.09.2018 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации – Масевич М.В. специалист 1 категории – Рубченко Е.В. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства. Выделены средства на выполнение работ по корректировке расчетной схемы х. Марс с учетом дополнительной газификации | X | 28.09.2018 | X | X | X | X |  |
| 6 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации – Масевич М.В. специалист 1 категории – Рубченко Е.В. | X | X | X | 1443,5 | 1443,5 | 696,8 | 696,8 | 746,7 тыс. рублей |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации – Масевич М.В. специалист 1 категории – Рубченко Е.В. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 2560 от 07.02.2017г. 30.06.17 заключен договор на текущий ремонт уличного освещения | 01.01.2018 | 28.09.2018 | 1325,0 | 1325,0 | 618,9 | 618,9 | 706,1 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано в течение 2018года |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организациицентрализованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации – Масевич М.В. специалист 1 категории – Рубченко Е.В. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 2 субботника. Заключен договор по оказанию услуг за утилизацию ртутьсодержащих отходов. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. | 01.01.2018 | 28.09.2018 | 97,0 | 97,0 | 56,4 | 56,4 | 40,6 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано в течение 2018 года |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации – Масевич М.В. специалист 1 категории – Рубченко Е.В. | Для реализации данного мероприятия был заключен договор на противоклещевую обработку мест общего пользования; договор на ремонт памятников. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории памятников, спортивных и детских площадок. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2018 | 28.09.2018 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации – Масевич М.В. специалист 1 категории – Рубченко Е.В. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2018 | 28.09.2018 | - | - | - | - |  |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации – Масевич М.В. специалист 1 категории – Рубченко Е.В. | Заключены договора на поставку электроэнергии и текущий ремонт уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 28.09.2018 | X | X | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | .Глава Администрации – Масевич М.В. специалист 1 категории – Рубченко Е.В. | Ликвидацию жилищного фонда планируется произвести до конца 2018 года. | 01.01.2018 | 28.09.2018 | 594,8 | 594,8 | - | - | 594,8 тыс. рублей освоение предусмотрено до конца 2018 года |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2483,7 | 2483,7 | 938,5 | 938,4 | 1545,1 тыс руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава Администрации – Масевич М.В. специалист 1 катгории – Рубченко Е.В.. | X | X | X | 2483,7 | 2483,7 | 938,5 | 938,4 | 1545,1 тыс. руб. |

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                М.В.Масевич

Исполнитель:

Специалист 1 категории – Рубченко Е.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 29.10.2013 № 154.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено: муниципальной программой – 2 483,7 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2483,7 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.12.2017 № 27 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». За  9  месяцев  2018 года  заключено 6 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 938,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 938,4 тыс. рублей при плане 2 483,7 тыс. рублей,  исполнение составило 37,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 20.12.2017 №75 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено бюджетной росписью – 445,4 тыс. рублей. За 9 месяцев  2018 года фактические расходы составили 241,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. За  9 месяцев  2018 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» и 1.2

«Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»). Основное мероприятие 1.3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов газо- и водо- снабжения, включая разработку проектно-сметной документации» включено в сводную бюджетную роспись в июле 2018 года.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1143,5 тыс. рублей. Заключено 5 договоров на сумму 696,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 696,8 тыс. рублей или 60,9 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены четыре основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» и 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, заключен договор на текущий ремонт уличного освещения. Выполнены работы по ремонту памятников, по противоклещевой обработке мест общего пользования,  оказаны услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов, дезинфекция воды. Население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации                                                      М.В.Масевич

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

Исполнитель:

Специалист 1 категории – Рубченко Е.В.