Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 01.10.2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | X | X | X | 908,5 | 908,5 | 448,0 | 448,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Заключено 5 договоров по содержанию автомобильных дорог местного значения: - № 1 от 15.05.2015 (содержание дорог за счет областных средств); - № 23 от 30.12.2014; - № 187 от 30.12.2014; - № б/н от 15.01.2015; - № б/н от 21.01.2015(на очистку дорог от снега). Проведено скашивание травы на обочинах дорог, согласно заключенным договорам: № 27 от 20.05.2015; № 28 от 05.06.2015; № 29 от 14.07.2015; № 4 от 20.08.2015; № 5 от 21.08.2015 Проводились работы по очистке проезжей части дорог и обочин. Заключено 3 договора: № б/н от 17.03.2015; № 17 от 06.05.2015; № 21 от 06.07.2015 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 651,8 | 651,8 | 441,3 | 441,3 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них запланировано на 2 полугодие 2015 г. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 210,0 | 210,0 | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Выполнение иных мероприятий в сфере дорожного хозяйства запланировано на 4 квартал 2015 г. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 40,0 | 40,0 | - |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Заключен договор по софинансированию расходов на содержание автомобильных дорог № 1 от 15.05.2015 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, скашиванию травы на обочинах, по очистке проезжей части дорог и обочин. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Дорожные знаки находятся в исправном состоянии. Разработка дислокации дорожных знаков запланирована на 2016 год. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | Оформлены 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Специалист первой категории Рева Н.Н. (глава поселения Щербаков Г.В.) | оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения; среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 908,5 | 908,5 | 448,0 | 448,0 |

Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения                                                  Г.В. Щербаков