Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

 отчетный период 6 месяцев 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///%5C%5CANNA%5Ccommon%21%21%21%5C1.2017%20%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%A2%D0%90%5C%D0%9E%D0%A2%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%5C%D0%98%D0%AE%D0%9B%D0%AC%5C25%5C18192_3.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. [<2>](file:///%5C%5CANNA%5Ccommon%21%21%21%5C1.2017%20%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%A2%D0%90%5C%D0%9E%D0%A2%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%5C%D0%98%D0%AE%D0%9B%D0%AC%5C25%5C18192_3.doc#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](file:///%5C%5CANNA%5Ccommon%21%21%21%5C1.2017%20%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%A2%D0%90%5C%D0%9E%D0%A2%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%5C%D0%98%D0%AE%D0%9B%D0%AC%5C25%5C18192_3.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»** | Глава Администрации - Г.А. Десятников Главный специалист по правовой и кадровой работе Калюжина О.А.  | X | X | X | 28,4 | 28,4 | 2,0 | 26,4 | 26,4 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» | Глава Администрации - Г.А. Десятников Главный специалист по правовой и кадровой работе Калюжина О.А. | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 тыс. руб.освоение денежных средств запланировано во 2 полугодии 2017 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.«Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | Глава Администрации - Г.А. Десятников Главный специалист по правовой и кадровой работе Калюжина О.А.  | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 1 специалист первой категории, главный специалист и Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения получили дополнительное профессиональное обучение, согласно договорам о предоставлении образовательных услуг № 13 от 01.02.2017 г. и № 390 от 03.04.2017 г. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 18,4 | 18,4 | 2,0 | 16,4 | 16,4 тыс. руб.оплата за услуги по обучению планируется в 3 квартале 2017 года |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации - Г.А. Десятников Главный специалист по правовой и кадровой работе Калюжина О.А.  | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «[Оценка населения деятельности органов местного»](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=125372).  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - |  |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1.  | Глава Администрации - Г.А. Десятников Главный специалист по правовой и кадровой работе Калюжина О.А. | Специалист первой категории, главный специалист и Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения прошли обучение по программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения прошел обучение по программе: «Охрана труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности». На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация, создана вкладка: «[Оценка населения деятельности органов местного»](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=125372)   | X | 30.06.2017 | X | X | X | X |  |
| 6 | **Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика»**  | Глава Администрации - Г.А. Десятников Главный специалист по правовой и кадровой работе Калюжина О.А. | X | X | X | 70,0 | 70,0 | 6,9 | 24,0 | 63,1 тыс. руб. |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.«Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Гуково-Гнилушевском сельском поселении»  | Глава Администрации - Г.А. Десятников Главный специалист по правовой и кадровой работе Калюжина О.А.  | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановле-нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, проектов правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | Глава Администрации - Г.А. Десятников Главный специалист по правовой и кадровой работе Калюжина О.А. | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»).  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 70,0 | 70,0 | 6,9 | 24,0 | 63,1 тыс. руб.освоение денежных средств запланировано в течение 2017 года |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации - Г.А. Десятников Главный специалист по правовой и кадровой работе Калюжина О.А. | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | X | 30.06.2017 | X | X | X | X | - |
| 10 | **Подпрограмма 3 . «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет»**  | Глава Администрации - Г.А. Десятников Главный специалист по правовой и кадровой работе Калюжина О.А. | X | X | X | 430,1 | 430,1 | 126,5 | - | 303,6 тыс. рублей |
| 11 | Основное мероприятие 3.1.«Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении»  | Глава Администрации - Г.А. Десятников Главный специалист по правовой и кадровой работе Калюжина О.А. | Назначена и начислена государственная пенсия за выслугу лет 4 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 430,1 | 430,1 | 126,5 | - | 303,6 тыс. руб. освоение денежных средств запланировано в течение 2017 года |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. «Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» | Глава Администрации - Г.А. Десятников Главный специалист по правовой и кадровой работе Калюжина О.А.  | в 2017 году не запланированы выплаты единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 13 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации - Г.А. Десятников Главный специалист по правовой и кадровой работе Калюжина О.А. | В 1 полугодии 2017 года государственная пенсия за выслугу лет начислена в полном объеме. | X | 30.06.2017 | X | X | X | X | X |
| 14 | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | 528,5 | 528,5 | 135,4 | 50,4 | 478,1 тыс. руб. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава Администрации - Г.А. Десятников Главный специалист по правовой и кадровой работе Калюжина О.А. | X | X | X | 528,5 | 528,5 | 135,4 | 50,4 | 478,1 тыс. руб. |

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Г.А. Десятников

Исполнитель:

Главный специалист по правовой и кадровой работе – Калюжина О.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

 отчетный период 1 полугодие 2017 г.

Муниципальная программа Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 31.10.2013 № 155.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляют 528,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 135,4 тыс. рублей или 25,6 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 28.12.2016 № 130 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 28,4 тыс. рублей. В 1 полугодии 2017 года заключено 3 договора на сумму 26,4 тыс. рублей. Фактические расходы составили 2,0 тыс. рублей или 7,0%, оплата за оказанные услуги планируется в 3 квартале 2017 года.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение трех основных мероприятий. В 1 полугодии 2017 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области», 1.2 «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» и 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления дополнительное образование получили Глава Администрации, главный специалист и специалист первой категории. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация.

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 70,0 тыс. рублей. Заключено 6 договоров на сумму 24,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6,9 тыс. рублей или 9,9 %, в том числе погашена кредиторская задолженность по мероприятиям 2016 года в сумме 0,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основных мероприятия (2.1 «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» и 2.2 «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения, проектов правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведен социологический опрос населения, соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

На реализацию подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено 430,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 126,5 тыс. рублей или 29,4 %, в том числе погашена кредиторская задолженность по мероприятиям 2016 года в сумме 126,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено выполнение основного мероприятия 3.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении», выполненного в установленный срок.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате государственная пенсия за выслугу лет начислена в полном объеме.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 1 полугодие 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Г.А. Десятников

Исполнитель:

Главный специалист по правовой и кадровой работе – Калюжина О.А.