РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019 	                                               № 22                                                      х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018г. № 9  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                           М.В. Масевич

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 15.03.2019 № 22

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2018г.

Раздел 1.

Конкретные результаты достигнутые за отчетный период.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гуково-Гнилушевского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения; переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения, в рамках реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154, ответственным исполнителем и участниками в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в хуторах Марс, Гуково, Калинов, Васецкий, Новоровенецкий и поселок Малый; производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 5 субботника; выполнены услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов; проведена работа с населением  по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования; по дезинфекции питьевой системы; проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения»;

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 4 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2015 № 119.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Гуково-Гнилушевского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»: в связи с проведением в 2009 году капитального ремонта внутрипоселковых разводящих водопроводных сетей, в ходе которого была произведена замена труб на полиэтиленовые с гарантийным сроком эксплуатации свыше 30 лет, мероприятий по содержанию и ремонту данных объектов коммунального хозяйства не потребовалось.

По основному мероприятию 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» информирование населения по вопросам коммунального хозяйства проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления и иная информация по вопросам коммунального хозяйства.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»:

- произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договору; выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в хуторах Марс, Гуково, Калинов, Васецкий, Новоровенецкий и поселок Малый.

По основному мероприятию 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 4 субботника; выполнены услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

В рамках основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»:

- проведено бактериологическое исследование и дезинфекция питьевой воды; противоклещевая обработка мест общего пользования; ремонт памятников погибшим воинам ВОВ; без привлечения денежных средств отремонтированы 3 общественных колодца в х. Коминтерн; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и покос растительности (без привлечения денежных средств); сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок.

По основному мероприятию 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

Выполнены работы по основному мероприятию 3.2 «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» .

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 28.09.2018г №49/1-р в 2018 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производилась согласно договора, произведены работы по восстановлению уличного освещения согласно заключенного договора, заключены договора и выполнены работы по ремонту памятников, по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к ранее запланированному объему поступления доходов, в результате образовалась кредиторская задолженность за выполненные работы по основному мероприятию 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов».

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2018 год  1783.1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 1561.7 тыс. рублей (87.6 процента).

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2018 году предусмотрено 13 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 8 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 5 показателя (индикатора) исполнены с отклонениями.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2018 года в муниципальную программу 6 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 19.02.2018  № 11/1, от 27.02.2018  № 21, от 23.05.2018 № 49/2, от 25.09.2018 № 84, от 23.11.2018 № 95/1, от 28.12.2018 № 113.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.12.2018 № 100 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2018 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год установлено, что из 13 целевых показателей достигли своих плановых значений 8 показателей, не достиг плановых значений 5 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 0;

целевого показателя 3 – 0;

целевого показателя 4 – 0;

целевого показателя 5 – 0;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 0;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

целевого показателя 2.3 – 1;

целевого показателя 3.1 – 1;

целевого показателя 3.2 – 1;

целевого показателя 3.3 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 8:13= 0,6. Это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 4:4=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 4:4=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 1783,1 : 1561,7 = 0,88;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,8:0,88=0,91.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,6*0,5+1,0*0,3+0,91*0,2=0,78.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным. Не достиг плановых значение показатель (индикатор) 1.2, по причине не проведения ОАО «Ростовсоблгаз» реконструкции Гуковской ГРС.

По причине отказа МУП «Спецавтохозяйство» г. Гуково вывозить мусор в х. Гуково х. Васецкий в связи с нерентабельностью не достиг плановых значений показатель (индикатор) 2.1.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 28.09.2018г №49/1-р утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 26.12.2017г № 76 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2018-2019 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-

коммунальное хозяйство» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 26,0 | 17,0 | 26,0 | Увеличение естественного уровня износа коммунальной инфраструктуры на 3% связано с отсутствием необходимости капитального ремонта и замены труб |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | 55,0 | 65,0 | 55,0 | В связи с малым количеством подключенных абонентов к водопроводным сетям х. Гуково. Осуществлялся подвоз питьевой воды в х. Коминтерн. |
| 3. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 94,0 | 98,0 | 94,0 | Работы по дополнительному освещению улиц не проводились. Мероприятия перенесено на 2018 год. |
|  |  |  |  |  |  | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | - | - | - |
| 1.2. | Уровень газификации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | процентов | 33,2 | 75,0 | 35,2 | Работы по газификации в х. Гуково за счет ОАО «Ростовсоблгаз» не проведены, так как Ростовоблгаз не провел реконструкцию Гуковской ГРС |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 23,0 | 100,0 | 100,0 | ООО «Экострой-Дон» |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 42000,0 | 52000,0 | 52000,0 | - |
| Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс .кв.м. | - | - | - | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Благоустройство территории жилищно-коммунальное

хозяйство» за 2018 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 1783.1 | 1783.1 | 1561.7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 260.9 | 260.9 | 260.8 |
|  | бюджет района | 762.8 | 762.8 | 762.6 |
|  | бюджет поселения | 759.4 | 759.4 | 538.3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 431.9 | 431.9 | 431.8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 431.9 | 431.9 | 431.8 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 431.9 | 431.9 | 431.8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 431.9 | 431.9 | 431.8 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов газо- и водо- снабжения, включая разработку проектно-сметной документации» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 1086.5 | 1086.5 | 865.3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 330.9 | 330.9 | 330.8 |
|  | бюджет поселения | 755.6 | 755.6 | 534.5 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 968.4 | 968.4 | 764.0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 330.9 | 330.9 | 330.8 |
|  | бюджет поселения | 637.5 | 637.5 | 433.2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 96.6 | 96.6 | 79.9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 96.6 | 96.6 | 79.9 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 264.7 | 264.7 | 264.6 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | 260.9 | 260.9 | 260.8 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.2 «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | всего | 264.7 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 260.9 | 260.9 | 260.8 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-

коммунальное хозяйство» за 2018 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Масевич М.В. Специалист по благоустройству Журавлева И.А. | X | X | X | 431.9 | 431.9 | 431.8 | 431.8 | 0.1 тыс. рублей. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации Масевич М.В. Специалист по благоустройству Журавлева И.А. | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации Масевич М.В. Специалист по благоустройству Журавлева И.А. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 32 схода. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Масевич М.В. Специалист по благоустройству Журавлева И.А. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Масевич М.В. Специалист по благоустройству Журавлева И.А. | X | X | X | 1086.5 | 1086.5 | 865.3 | 865.3 | 221.2 тыс. рублей |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации Масевич М.В. Специалист по благоустройству Журавлева И.А. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61270200900 от 29.12.2018г., | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 968.4 | 968.4 | 764.0 | 764.0 | 204.4 тыс. рублей в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Масевич М.В. Специалист по благоустройству Журавлева И.А. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 96.6 | 96.6 | 79.9 | 79.9 | 16.7 тыс. рублей в связи с отсутствием фактических расходов |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Масевич М.В. Специалист по благоустройству Журавлева И.А. | Для реализации данного мероприятия были заключены 2 договора на дезинфекцию питьевой системы и на бактериологическое исследование питьевой воды; 2 договора на ремонт памятников. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории памятников, спортивных и детских площадок. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2018 | 31.12.2017 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации Масевич М.В. Специалист по благоустройству Журавлева И.А. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |  |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации Масевич М.В. Специалист по благоустройству Журавлева И.А. | Заключен договор на поставку электроэнергии уличного освещения. Произведена дезинфекция питьевой системы и бактериологическое исследование питьевой воды. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 31.12.2018 | X | X | X | X | X |
| 11 | Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации Масевич М.В. специал по благоуст-ройства Журавлева И.А. Специалист по земельным и имущественным отношениям Стижко О.Н. | Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения | X | 31.12.2018 | 264.7 | 264.7 | 264.6 | 264.6 | 0.1 тыс. рублей |
| 12 | Основное мероприятие 3.1. «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | Глава Администрации Масевич М.В. специалист по благоустройства Журавлева И.А. Специалист по земельным и имущественным отношениям Стижко О.Н. | Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения | X |  | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Глава Администрации Масевич М.В. Специалист по земельным и имущественным отношениям Стижко О.Н. | «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | X | 31.12.2018 | 264.7 | 264.7 | 264.6 | 264.6 | 0,1 тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 431.9 | 431.9 | 431.8 | 431.8 | 0.1 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения – Глава Администрации Масевич М.В. Специалист по благоустройству Журавлева И.А. | X | X | X | 431.9 | 431.9 | 431.8 | 431.8 | 0.1 тыс. рублей |