РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2013 	                                            №  30                            х. Гуково

Об утверждении отчета о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении на 2012 – 2014 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Главы Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 04.06.2012 № 60 «О порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении на 2012 – 2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             Г.В. Щербаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 01.03.2013 № 30

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении на 2012 – 2014 годы» по результатам за 2012 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2012 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 6,0 тыс. рублей. Фактически средства не были освоены, муниципальные служащие в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, не принимали участие.

Но, в рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

- привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

- разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы;

- применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 16.09.2011 № 97 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении на 2012 – 2014 годы» от 18.10.2012 № 109.

Причинами вносимых изменений явились изменение наименования Программы, изменение содержания и структуры Программы.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 6,0 тыс. рублей. Фактически средства не были освоены, муниципальные служащие в курсах повышения квалификации не принимали участие.

По итогам реализации Программы в 2012 году были достигнуты следующие результаты:

- на муниципальную службу привлечены квалифицированные молодые специалисты в количестве 2 человек;

- оптимизирована штатная численность муниципальных служащих;

- применялись антикоррупционные механизмы на муниципальной службе.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь выполнения поставленных задач:

- совершенствование правовой основы муниципальной службы;

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

- повышение престижа муниципальной службы;

- привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов;

- повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы.

Специалист первой категории                                                  Горнухин Д.С.

Таблица 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении на 2012 – 2014 годы»

за 2012 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. Источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. Источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. Источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 тыс. руб. |
| 1. | Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 тыс. руб. муниципальные служащие в курсах повышения квалификации не участвовали |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении на 2012 – 2014 годы»

за 2012 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2012 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2012 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Показатель результативности: Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | процентов | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности | процентов | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки | человек | 1 | 0 | - 1 |
| 4 | Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | процентов | 1 | 0 | - 1 |
| 5 | Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов | человек | 2 | 2 | 0 |