РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2013 	                                            №  54                                     х. Гуково

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры и искусства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2010-2014 годы» за 1 квартал 2013 года

В соответствии с постановлением Главы Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 04.06.2012 № 60 «О порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры и искусства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2010-2014 годы» за 1 квартал 2013 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             Г.В. Щербаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 15.04.2013 № 54

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры и искусства Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию на « 01 »  апреля   2013  г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | Всего | 2615,0 | 2705,0 | 586,2 | 2 118,8 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 2615,0 | 2705,0 | 586,2 | 2 118,8 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| - Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Гуково-Гнилушевский сельский Дом культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 1900,0 | 1960,0 | 419,1 | 1 540,9 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 1900,0 | 1960,0 | 419,1 | 1 540,9 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 1900,0 | 1960,0 | 419,1 | 1 540,9 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 1900,0 | 1960,0 | 419,1 | 1 540,9 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| - Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Красносулинского района «Библиотека Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 715,0 | 745,0 | 167,1 | 577,9 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 715,0 | 745,0 | 167,1 | 577,9 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры | в течение 2013 года | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | всего | 715,0 | 745,0 | 167,1 | 577,9 программные мероприятия запланированы в течение 2013 года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 715,0 | 745,0 | 167,1 | 577,9 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |