РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                          
КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2013 г.	                             № 66	х. Гуково

Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Гуково-Гнилушевского сельского поселения и составления проекта бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии со ст. ст. 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 06.08.2007 № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Гуково-Гнилушевского сельского поселения и составления проекта бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, на основании ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Гуково-Гнилушевского сельского поселения и составления проекта бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов, руководителям подведомственных учреждений, специалистам Администрации поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения				                           Г.В. Щербаков

Приложение

к постановлению

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 28.05.2013 № 66

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития

Гуково-Гнилушевского сельского поселения и составления проекта бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения

Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление прогноза социально-экономического развития Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2014 – 2016 годы: - в Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района - раздел «Промышленное производство» - раздел «Финансовые показатели» - в сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района - раздел «Потребительский рынок» - раздел «Малое предпринимательство» - раздел «Инвестиции» - в отдел сельского хозяйства Администрации Красносулинского района - раздел «АПК» - В отдел социальной политики Администрации Красносулинского района - раздел «Труд» | до 06.06.2013 | сектор экономики и финансов Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения специалист первой категории Коняхина О.А. специалист первой категории Ершова Л.Р. |
| 2. | Разработка: |  |  |
| 2.1. | Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде | до 25.06.2013 | специалист первой категории Ершова Л.Р. специалист первой категории Коняхина О.А. |
| 2.2. | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения Гуково-Гнилушевского сельского поселения, муниципальных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя средств бюджета поселения, на 2014 – 2016 годы | в соответствии с графиком, установленным МБУ «ОКС» | специалист первой категории Ершова Л.Р. |
| 2.3. | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения Гуково-Гнилушевского сельского поселения, муниципальных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя средств бюджета поселения, на 2014 – 2016 годы | в соответствии с графиком, установленным МБУ «ОКС» | специалист первой категории Ершова Л.Р. |
| 3. | Разработка и представление в Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района: |  |  |
| 3.1. | Планового реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета поселения | до 27.05.2013 | сектор экономики и финансов Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| 3.2. | Расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2014 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | до 20.09.2013 | сектор экономики и финансов Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения, подведомственные учреждения |
| 3.3. | Сведений о задолженности по платежам в бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по поселению по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2014 – 2016 годы | до 01.07.2013 | руководитель Межрайонной инспекции ФНС России № 21 по РО (по согласованию) |
| 3.4. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения на 2014 – 2016 годы | до 01.08.2013 | специалист первой категории Коняхина О.А. по согласованию с Комитетом по управлению имуществом и муниципальным заказом Красносулинского района |
| 3.5. | Оценки налогового и неналогового потенциала доходов поселения на 2014 – 2016 годы | до 01.08.2013 | сектор экономики и финансов Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения, специалист первой категории Коняхина О.А. |
| 3.6. | Информация о предельной штатной численности органов местного самоуправления на 2014 – 2016 годы | до 01.08.2013 | специалист первой категории Горнухин Д.С. |
| 4. | Подготовка Администрацией Гуково-Гнилушевского сельского поселения местных нормативно-правовых актов об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ или ведомственных целевых программ со сроком реализации с 2014, 2015, 2015 годов | до 01.10.2013 | сектор экономики и финансов Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения, специалисты Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| 5. | Внесение изменений в действующие муниципальные долгосрочные и ведомственные целевые программы с учетом оптимизации бюджетных расходов и целевых показателей, утвержденных в составе отчетов о реализации муниципальных долгосрочных или ведомственных целевых программ района в 2012 году | до 01.09.2013 | муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| 6. | Формирование предельных объемов расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета поселения и их представление Главе Гуково-Гнилушевского сельского поселения, в том числе: - изменение параметров предельных объемов расходных обязательств на 2014 - 2015 годы; - разработка предельных объемов расходных обязательств на 2016 год | до 15.09.2013 | сектор экономики и финансов Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| 7. | Подготовка постановления Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Гуково-Гнилушевского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» | до 15.10.2013 | сектор экономики и финансов Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| 8. | Формирование изменений по показателям расходов бюджета поселения на 2014 и 2015 годы и проекта показателей расходов бюджета поселения на 2016 год | до 15.10.2013 | сектор экономики и финансов Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| 9. | Представление Главе Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения распределения расходов бюджета поселения по классификации расходов | в течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов бюджета поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | сектор экономики и финансов Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| 10. | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения: | до 15.11.2013 |  |
| 10.1. | Проекта решения Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |  | сектор экономики и финансов Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| 10.2. | Предварительных итогов социально-экономического развития Гуково-Гнилушевского сельского поселения за истекший период 2013 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Гуково-Гнилушевского сельского поселения за 2013 год |  | сектор экономики и финансов Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения, специалисты Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| 11. | Разработка и формирование уточненного реестра расходных обязательств Гуково-Гнилушевского сельского поселения | до 15.01.2014 | сектор экономики и финансов Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения |