РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015 	                                                       № 33                                                 х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             Г.В. Щербаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 27.03.2015 № 33

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 31.10.2013 № 156.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Задачи программы:

- повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- пропаганда здорового образа жизни;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;

- развитие материально-технической базы.

Для достижения поставленных целей в 2014 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

-  среди спортсменов школьных команд было проведено 10 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 220 человек, по сравнению с 2013 годом увеличение количества участников соревнований составило 35 человек;

- спортсмены Гуково-Гнилушевского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований.

-  спортивные снаряды, имеющиеся в СДК х. Гуково, позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по теннису и легкой атлетике.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2013 № 65.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия». Данное мероприятие выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Развитие инфраструктуры массового спорта Гуково-Гнилушевского сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта», которое выполнено на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2014 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 6,0 тыс. руб., из-за отсутствия денежных средств в бюджете поселения фактических расходов не было.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя и по подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»:

1. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.06.2014 № 84 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2013 № 156 «Развитие физической культуры и спорта». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

2. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2014 № 128 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2013 № 156 «Развитие физической культуры и спорта». Причина изменений – уменьшение на 10,0 тыс. руб. бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основного мероприятия муниципальной программы «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 26.09.2014 № 72 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» для осуществления выездов на районные и областные соревнования.

3. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.12.2014 № 149 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2013 № 156 «Развитие физической культуры и спорта». Причина изменений – уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основного мероприятия муниципальной программы «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 28.11.2014 № 83 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» для осуществления выездов на районные и областные соревнования на 6,0 тыс. руб.;  для приобретения наградной атрибутики победителям и призерам физкультурных и спортивных мероприятий на 3,0 тыс. руб.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия по муниципальной программы в 2014 году выполнены в полном объеме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены не в полном объеме из-за невыполнения доходной части  бюджета поселения.

## Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2014 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

,

где:

С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

С = (1+1+1+1) / 4 = 1

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

.

S1 = 14 / 14 x 100 % = 1

S2 = 0,4 / 0,4 x 100 % = 1

S1.1 = 60 / 60 x 100 % = 1

S2.1 = 0,4 / 0,4 x 100 % = 1

где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат бюджета поселения в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете поселения на отчетный год в отчетном году.

З = 0 / 6 х 100 % = 0

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

,

где:

Э - оценка эффективности использования средств бюджета поселения;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения.

Э= 1 / 0х100%=0

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

М - оценка степени реализации муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного

М= (1+1) / 2=1

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2014 год составила 100%. Следовательно, программа реализовалась эффективно, без вложений денежных средств.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.11.2014 № 126 утвержден  план реализации муниципальной программы на 2015 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Доля жителей Гуково-Гнилушевского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | процент | - | 14,0 | 14,0 | - |
| 2. | Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Гуково-Гнилушевском сельском поселении. | м2/1 житель | - | 0,4 | 0,4 | - |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | - | 60,0 | 60,0 | - |
| Подпрограмма 2 |
| 2.1. | Доступность объектов массового спорта для жителей Гуково-Гнилушевского сельского поселения. | м2/1 житель | - | 0,4 | 0,4 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение конкурентоспособности спортсменов школьных команд Гуково-Гнилушевского сельского поселения на районных соревнованиях, путем приобретения спортивного инвентаря; привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Гуково-Гнилушевского сельского поселения. | Школьные команды Гуково-Гнилушевского сельского поселения обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы). Выезды на районные и областные соревнования планируются в 2015 г. Оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий. Экипировка и наградная атрибутика не приобреталась, выполнение мероприятия перенесено на 2015 г. | Из-за невыполнения доходной части бюджета поселения не было возможности для выездов на районные и областные соревнования и приобретения экипировки и наградной атрибутики |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие инфраструктуры массового спорта Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | Жители поселения обеспечены 2 спортивными залами, имеется тренажерный зал, 2 спортивные площади, спортивные сооружения. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 6,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 6,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» | всего | 6,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 6,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | всего | 6,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 6,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие инфраструктуры массового спорта Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |